АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕЙСКОГО РАЙОНА

АЛТАЙСКОГО КРАЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

26.09.2014                                                                                                        № 580

г. Алейск

Об утверждении  муниципальной

программы «Развитие  системы

образования  в Алейском  районе

Алтайского края»   на  2015 – 2020 годы

В целях развития системы образования в Алейском районе, в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012   № 273-ФЗ, постановлением Администрации Алтайского края от 20.12.2013 № 670  «Об утверждении государственной программы Алтайского края «Развитие образования и молодежной политики в Алтайском крае»  на 2014-2020 годы, руководствуясь статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 48 Устава муниципального образования Алейский район Алтайского края и постановлениями Администрации района от  24.10.2013 №  603 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Алейского района Алтайского края», от  29.09.2014  № 590  «О разработке  муниципальной программы «Развитие  системы образования  в Алейском  районе Алтайского края»   на  2015 – 2020 годы,  п о с т а н о в л я ю:

1.Утвердить  муниципальную программу «Развитие  системы  образования  в Алейском районе Алтайского края» на 2015 – 2020 годы (прилагается).

2. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2015 года.

3.Опубликовать данное постановление в Сборнике муниципальных правовых актов Алейского района Алтайского края.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации района  по работе с территориями и социальному развитию сел, председателя комитета по культуре В.А. Степанищева.

Глава Администрации района                                                              С.Я. Агаркова

Заместитель главы Администрации

района по работе с территориями и

социальному развитию сел,

председатель комитета по культуре

________________ В.А. Степанищев

Заместитель главы Администрации

района по финансово-экономическим

вопросам, председатель комитета по

финансам, налоговой и кредитной политике

_________________ Г.В. Гранкина

Председатель комитета по экономике

_________________Е.Н. Тарасова

Заведующий юридическим отделом

Администрации района

_________________  Р.Ю. Шушаков

Г.В. Скопичевская

22-7-71

МУНИЦИПАЛЬНАЯ     ПРОГРАММА

«РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ

В АЛЕЙСКОМ РАЙОНЕ АЛТАЙСКОГО КРАЯ»

НА  2015 – 2020 ГОДЫ

Утверждена

постановлением Администрации

Алейского района

от  26.09.2014 №  580

Паспорт

муниципальной программы

«Развитие  системы образования в Алейском районе

Алтайского края» на 2015-2020 годы

| Ответственный исполнитель программы | Комитет по образованию администрации Алейского района |
| --- | --- |
| Соисполнители программы | Комитет по экономике Администрации Алейского района Алтайского края, комитет по финансам, налоговой и кредитной политике администрации Алейского района Алтайского края. |
| Участники программы | Комитет по спорту и делам молодежи Администрации Алейского района; МКОУ дополнительного образования детей "Детско-юношеская спортивная школа" Алейского района; отдел ЖКХ и транспорта комитета ЖКХ, транспорта, архитектуры и строительства Администрации Алейского района; Администрации сельсоветов (по согласованию), образовательные учреждения, подведомственные комитету по образованию |
| Подпрограммы программы | подпрограмма 1 «Развитие дошкольного образования на территории муниципального образования Алейский район Алтайского края» подпрограмма 2 «Развитие общего и дополнительного образования на территории муниципального образования Алейский район Алтайского края» |
| Цель программы | Обеспечение высокого качества образования в Алейском районе в соответствии с меняющимися запросами населения и перспективными задачами развития общества и экономики |
| Задачи программы | Формирование гибкой системы непрерывного образования, развивающей человеческий потенциал, обеспечивающий текущие и перспективные потребности социально-экономического развития Алейского района; развитие инфраструктуры и организационно-экономических механизмов, обеспечивающих максимально равную доступность услуг дошкольного, общего, дополнительного образования детей; модернизация в системах общего и дополнительного образования детей, направленная на достижение современного качества учебных результатов и результатов социализации; создание современной системы оценки качества образования на основе принципов открытости, объективности, прозрачности, общественно-профессионального участия. |
| Индикаторы и показатели программы | доступность дошкольного образования (отношение численности детей от 3 до 7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к общей численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте от 5 до 7 лет, обучающихся в школе); отношение среднего балла единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10% школ с лучшими результатами единого государственного экзамена к среднему баллу единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10% школ с худшими результатами единого государственного экзамена; доля обучающихся муниципальных общеобразовательных учреждений, которым предоставлена возможность обучаться в современных условиях, в общей численности обучающихся; доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не получивших аттестат о среднем общем образовании, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений; доля детей, отдохнувших в детских оздоровительных организациях различного типа; доля выпускников школ, поступивших в педагогические вузы края по целевому набору |
| Сроки и этапы реализации программы | 2015 – 2020 гг. |
| Объемы финансирования программы | Районный бюджет: 2015 год - 1625,0тыс. руб. 2016 год - 3784.1 тыс. руб. 2017 год - 4298.6 тыс. руб. 2018 год - 4112,2 тыс. руб. 2019 год - 4418,6 тыс. руб. 2020 год - 4261,1 тыс. руб. Объемы финансирования подлежат ежегодному уточнению в соответствии с возможностями бюджетов всех уровней, после принятия бюджета на соответствующий период. |
| Ожидаемые результаты реализации программы | увеличение доли детей в возрасте от 3 до 7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, в общей численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте от 5 до 7 лет, обучающихся в школе, до 100%; сокращение разрыва между средним баллом единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10% школ с лучшими результатами единого государственного экзамена и средним баллом единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10% школ с худшими результатами единого государственного экзамена до 1,58; увеличение доли обучающихся муниципальных общеобразовательных учреждений, которым предоставлена возможность обучаться в современных условиях, до 82%; уменьшение доли выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не получивших аттестат о среднем образовании, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, на 1%; увеличение доли детей, отдохнувших в детских оздоровительных организациях различного типа, на 6%; увеличение доли выпускников сельских школ, поступивших в педагогические вузы края по целевому набору, на 1 %; увеличение удельного веса численности руководителей муниципальных организаций дошкольного образования, общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования детей, прошедших в течение последних трех лет повышение квалификации или профессиональную переподготовку, в общей численности руководителей организаций дошкольного, общего, дополнительного образования детей до 98% |

1.Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы

Политика в области образования в Алейском районе является частью социальной политики, ориентированной на достижение широкого спектра эффектов:

обеспечение открытости и доступности качественного образования;

улучшение состояния здоровья учащихся;

снижение возможности проявления социальных рисков (безнадзорности, правонарушений среди несовершеннолетних);

развитие способностей детей;

повышение социального статуса учителей.

Реализация целевых программ  «Развитие муниципальной системы образования  Алейского  района Алтайского края   на  2012 – 2014 годы», «Патриотическое воспитание  граждан в   Алейском  районе»    на  2013 – 2015 годы, «Развитие дошкольного образования на территории муниципального образования Алейский  район  Алтайского края   на  2013 – 2015 годы», комплексного проекта модернизации общего образования в 2008-2009 годах, комплекса мер по модернизации общего образования на 2011-2013 годы позволила достичь всех заявленных показателей, значительно укрепить и обновить материальную базу образовательных учреждений района.

Особенностью системы образования Алейского района является комплексность процессов модернизации, их активное прохождение на всех уровнях системы – от дошкольного до среднего общего. Принятые за последние время меры в Алейском районе позволяют говорить о позитивных изменениях в системе дошкольного образования.

Вместе с тем проблема доступности  услуг дошкольного образования для населения района на сегодняшний день остается актуальной. С целью решения данной проблемы  муниципальным органом управления образования разработана «Дорожная карта», реализация которой должна способствовать ликвидации очередности  на зачисление детей в дошкольные образовательные организации и  обеспечению всех детей в возрасте от 3 до 7 лет возможностью получать услуги дошкольного образования.

Специфика  системы общего образования Алейского района состоит из  значительной разветвленности образовательной сети, общеобразовательные  учреждения района  – это малочисленные и малокомплектные школы.  Поэтому район находится на последнем месте в крае по наполняемости классов, по количеству учащихся, приходящихся на одного учителя.

Деятельность по развитию сети общеобразовательных учреждений района направлена на предоставление всем обучающимся независимо от социального статуса и места проживания равных условий получения общего образования, а также на сокращение неэффективных расходов в сфере образования. Решение этой задачи осуществляется посредством реструктуризации образовательной сети, организации работы базовых школ и школьных округов, филиалов.

Вместе с тем, еще остались нерешенными  ряд вопросов в области развития муниципальной системы  образования в Алейском районе,  решить которые возможно программными методами.

Принятие муниципальной программы «Развитие системы  образования в Алейском районе Алтайского края» на 2015-2020 годы (далее - Программа)  необходимо для консолидации усилий органов местного самоуправления, учреждений образования и культуры, общественных организаций в целях  решения первоочередных проблем развития системы  образования.

2. Приоритеты социально-экономической политики в сфере реализации Программы

Приоритеты муниципальной программы развития системы образования  в Алейском районе на период до 2020 года  разработаны  в соответствии со следующими нормативными документами:

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации»;

государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» на 2013 - 2020 годы, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 15.05.2013 № 792-р;

закон Алтайского края от 21.11.2012 № 87-ЗС «Об утверждении программы социально-экономического развития Алтайского края на период до 2017 года»;

закон Алтайского края от 04.09.2013 № 56-ЗС «Об образовании в Алтайском крае»;

постановление Администрации Алтайского края от 13.11.2012 №  617 «Об утверждении Стратегии действий в интересах детей в Алтайском крае на 2012-2017 годы»;

постановление Администрации Алтайского края от 25.04.2013 № 224 «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отрасли «Образование», направленные на повышение эффективности образования и науки»;

постановление Администрации Алтайского края от 20.12.2013 № 670 «Об утверждении государственной программы Алтайского края «Развитие образования и молодежной политики в Алтайском крае» на 2014 – 2020 годы.

Приоритетными направлениями  в сфере образования Алейского района являются:

обеспечение  доступности дошкольного образования;

повышение качества результатов образования на разных уровнях, обеспечение соответствия образовательных результатов меняющимся запросам населения;

сохранение и укрепление здоровья дошкольников и  учащихся, развитие их природных талантов;

совершенствование экономических и правовых механизмов, создание системы оценки качества образования на муниципальном уровне.

В условиях  активно протекающих  процессов социальной дифференциации населения, возрастающей роли образования в формировании социальной  мобильности личности, решение задачи обеспечения равных стартовых  возможностей, независимо от благосостояния их семей и места проживания, становится архиважной. Обеспечение доступности дошкольного, общего образования, повышение качества результатов образования на разных уровнях являются важнейшими  факторами снижения социальной напряженности в обществе и повышение общего уровня образования.

Развитие муниципальной  образовательной системы осуществляется  с учетом местных социально-экономических условий, культурно-исторических  особенностей, на основе государственных требований.

Определены наиболее существенные  проблемы:

- демографический спад; сокращение численности детского контингента; повышение стоимости обучения одного учащегося в малочисленной школе, малая наполняемость классов;

- текучесть педагогических кадров на селе, являющаяся причиной  неполного освоения  сельскими детьми образовательных программ;

- здания МОУ  имеют большой износ, необходимо проводить капитальный ремонт внутренних помещений, замену оконных и дверных блоков, ремонт кровли, замену напольного покрытия, ремонт внутренних инженерных конструкций для улучшения состояния зданий.

Вместе с тем на различных уровнях образования выделяются свои приоритеты, отвечающие сегодняшним проблемам. Они описаны в подпрограммах муниципальной программы «Развитие системы образования в Алейском районе Алтайского края»  на 2015-2020 годы.

3. Цели и задачи Программы

Цель Программы:

обеспечение высокого качества образования в Алейском районе в соответствии с меняющимися запросами населения и перспективными задачами развития общества и экономики.

Задачи Программы:

формирование гибкой системы непрерывного образования, развивающей человеческий  потенциал, обеспечивающий текущие и перспективные потребности социально-экономического развития Алейского района;

развитие инфраструктуры и организационно-экономических механизмов, обеспечивающих максимально равную доступность услуг дошкольного, общего, дополнительного образования детей;

модернизация в системах дошкольного, общего и дополнительного образования детей, направленная на достижение современного качества учебных результатов и результатов социализации;

создание современной системы оценки качества образования на основе принципов открытости, объективности, прозрачности, общественно-профессионального участия.

4. Описание основных ожидаемых конечных результатов Программы, сроков и этапов ее реализации

Реализация Программы рассчитана на 6-летний период, с 2015 по 2020 год, и осуществляется в один этап.

В результате реализации Программы к 2020 году предполагается:

увеличение доли детей в возрасте от 3 до 7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, в общей численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте от 5 до 7 лет, обучающихся в школе, до 100%;

сокращение разрыва между средним баллом единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10% школ с лучшими результатами единого государственного экзамена и средним баллом единого государственного экзамена (в расчете  на 1 предмет) в 10% школ с худшими результатами единого государственного экзамена, до 1,58;

увеличение доли обучающихся муниципальных общеобразовательных учреждений, которым предоставлена возможность обучаться в современных условиях, до 82%;

уменьшение доли выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не получивших аттестат о среднем  образовании, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, на 1%;

увеличение доли детей, отдохнувших в детских оздоровительных организациях различного типа, на 6%;

увеличение доли выпускников  школ, поступивших в педагогические вузы края по целевому набору, на 1 %;

Предполагаемые результаты отражаются в выполнении целевых индикаторов (приложение 1).

5. Обобщенная характеристика мероприятий Программы

Выполнение задач Программы обеспечивается путем реализации программных мероприятий.

Основные мероприятия подпрограмм, включенных в Программу, содержат меры по формированию и финансовому обеспечению муниципальных заданий  и управлению сетью образовательных учреждений района.

Для обеспечения качественного образования  необходимо создание условий, обеспечивающих охрану и укрепление здоровья, модернизацию технологической и социальной инфраструктуры. Для этого будут проведены следующие мероприятия:

- развитие материально-технической базы муниципальных дошкольных образовательных учреждений (подпрограмма 1);

- создание условий для безопасности учебно-воспитательного процесса в образовательных учреждениях (подпрограмма 1, подпрограмма 2);

- оздоровление детей (подпрограмма 2);

- выполнение санитарных правил и норм питания (подпрограмма 1).

Важной составляющей обеспечения устойчиво высокого качества образовательных услуг является совершенствование кадрового потенциала и социальная  поддержка педагогических кадров на это направлены отдельные  мероприятия подпрограмм 1 и подпрограмм 2.

Рядом мероприятий предусмотрено проведение краевых и районных конкурсов, направленных на развитие творческой, научной, спортивной  составляющей деятельности обучающихся (подпрограмма 2 ).

Перечень основных мероприятий Программы представлен в приложении 2 к Программе.

6. Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации Программы

Предполагаемый общий объем финансирования Программы в 2015 - 2020 годах за счет средств районного бюджета составляет  22499,6 тыс. рублей:

2015 год -   1625,0 тыс. руб.

2016 год -  3784.1 тыс. руб.

2017 год -  4298.6 тыс. руб.

2018 год –  4112,2 тыс. руб.

2019 год –  4418,6 тыс. руб.

2020 год –  4261,1 тыс. руб.

Объемы финансирования подлежат ежегодному уточнению в соответствии  с возможностями бюджетов всех уровней, после принятия бюджета на соответствующий период.

7. Методика оценки эффективности Программы

Оценка эффективности реализации Программы осуществляется с учетом особенностей Программы и представляет собой сопоставление достигнутых результатов (социальных, экономических, бюджетных и иных) и фактических объемов расходов на их достижение (приложение 3).

Приложение  1

к  муниципальной программе

«Развитие  системы образования в Алейском                  районе Алтайского края» на 2015 – 2020 годы,                                                                      утвержденной постановлением Администрации района

от  26.09.2014  № 580

СВЕДЕНИЯ

об индикаторах муниципальной программы

«Развитие  системы образования в Алейском районе Алтайского края» на 2015 – 2020 годы

| № п/п | Наименование индикатора (показателя) | Единица измерения | Значение по годам |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий году разработки муниципальной программы (факт) | год разработки муниципальной программы (оценка) | годы реализации муниципальной программы |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1-й год | 2-й год | 3-й год | 4-й год | 5-й год | 6-й год |
| Программа «Развитие системы образования в Алейском районе Алтайского края» на 2015 – 2020 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Доступность дошкольного образования (отношение численности детей от 3 до 7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к общей численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте от 5 до 7 лет, обучающихся в школе) |  | 71.5 | 82 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2 | Отношение среднего балла единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10% школ с лучшими результатами единого государственного экзамена к среднему баллу единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10% школ с худшими результатами единого государственного экзамена | % |  |  |  |  |  |  |  | 1,58 |
| 3 | Доля обучающихся муниципальных общеобразовательных учреждений, которым предоставлена возможность обучаться в современных условиях, в общей численности обучающихся | % | 74 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 |
| Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного образования на территории муниципального образования Алейский район Алтайского края» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Обеспеченность детского населения местами в дошкольных образовательных учреждениях (человек на место в среднем по району) | человек | 4,5 | 4,3 | 4 | 3,8 | 3,6 | 3,4 | 3,4 | 3,4 |
| 2 | Доля детей в возрасте от 3 до 7 лет, охваченных услугами дошкольного образования, в общем количестве детей данного возраста | % | 64.3 | 68.8 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 3 | Доля педагогических работников дошкольных образовательных учреждений, имеющих высшее, в том числе педагогическое образование | % | 33 | 35 | 37 | 39 | 41 | 41 | 41 | 41 |
| Подпрограмма 2 «Развитие общего и дополнительного образования на территории муниципального образования Алейский район Алтайского края» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Доля выпускников школ, поступивших в педагогические вузы края по целевому набору | % | 0 | 0 | 0,1 | 0,3 | 0,5 | 0,7 | 0,9 | 1 |
| 2 | Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не получивших аттестат о среднем образовании, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений | % | 3,2 | 2,5 | 2,3 | 2,1 | 2 | 1.8 | 1,7 | 1,5 |
| 3 | Доля детей, отдохнувших в детских оздоровительных организациях различного типа |  | 70 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 |

Приложение  2

к муниципальной программы «Развитие

системы образования в Алейском   районе

Алтайского края» на    2015-2020 годы,

утвержденной постановлением

Администрации района

от 26.09.2014  №  580

ПЕРЕЧЕНЬ

мероприятий муниципальной программы

«Развитие   системы образования в Алейском районе Алтайского края» на 2015-2020  годы

| Цель, задача, мероприятие | Сумма затрат (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Источники финансирования |  | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2015 |  |  | 2016 | 2017 |  |  | 2018 |  |  | 2019 |  | 2020 |  | Всего |  |  |  |  |  |
| Всего по программе | 1625,0 |  |  | 3784,1 |  | 4298,6 |  | 4112,2 |  | 4418,6 |  |  | 4261,1 |  |  | 24585.3 |  | Районный бюджет |  | Комитет по образованию |
| Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного образования на территории муниципального образования Алейский район Алтайского края» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель 1 Обеспечение конституционного права граждан Алейского района на услуги в сфере дошкольного образования детей, обеспечение общедоступности и качественности дошкольного образования. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1.1 . Повышение качества дошкольного образования. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.1.1. Обучение педагогических кадров новым программам и технологиям работы с детьми дошкольного возраста, в том числе и по вопросам овладения современными технологиями психолого-педагогической поддержки семьи. Список: -Болдина С.В. -Криволапова Е.А. -Масликова Е.А. -Головко Н.В. -Авдеева С.П. -Федячкина Л.Н. -Субботина В.А. -Сухомлинова Е.А. -Околелова Н.С. |  | 12,0 |  | 25,0 |  | 25,0 |  | 25,0 |  |  | 30,0 |  | 30,0 |  |  | 160,0 |  | Районный бюджет |  | Комитет по образованию |
| Мероприятие 1.1.2. Праздник, посвященный Дню дошкольного работника. |  | 0,5 |  | 3,0 |  | 3,0 |  | 4,0 |  |  | 4,0 |  | 4,0 |  |  | 21,0 |  | Районный бюджет |  | Комитет по образованию |
| Мероприятие 1.1.3. Районный конкурс «Папа, мама, я – спортивная семья» |  | 3,0 |  | 3,0 |  | 3,0 |  | 4,0 |  |  | 4,0 |  | 4,0 |  |  | 21,0 |  | Районный бюджет |  | Комитет по образованию |
| Мероприятие 1.1.4. Муниципальный этап краевого конкурса «Детский сад Алтая» |  | 2,0 |  | 4,0 |  | 4,0 |  | 5,0 |  |  | 5,0 |  | 6,0 |  |  | 28,0 |  | Районный бюджет |  | Комитет по образованию |
| Мероприятие 1.1.5. Внедрение комплекса мер по информатизации системы дошкольного образования: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -приобретение лицензионных программных продуктов; - подключение к сети Интернет Список: -МКДОУ «Осколковский детский сад» -МБДОУ «Дружбинский детский сад» -МБДОУ «Боровской детский сад» |  | 22,0 3,0 |  | 60,0 - |  | 60,0 - |  | 60,0 - |  |  | 60,0 - |  | 60,0 - |  |  | 360,0 3,0 |  | Районный бюджет |  | Комитет по образованию, образовательные учреждения |
| Задача 1.2. Выполнение санитарных правил и норм питания. Совершенствование организации питания. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.2.1 Обогащение витаминами продукции дошкольного питания. Приобретение витамина С для витаминизации блюд и напитков |  | 3,0 |  | 3,0 |  | 3,0 |  | 4,0 |  |  | 4,0 |  | 5,0 |  |  | 22,0 |  | Районный бюджет |  | Комитет по образованию, образовательные учреждения |
| Цель 2 Создание условий, обеспечивающих охрану и укрепление здоровья, модернизация технологической и социальной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 2.1. Развитие материально-технической базы муниципальных дошкольных образовательных учреждений. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 2.1.1. Приобретение детской мебели (кровати, столы, стулья, шкафы и т.д.) для ДОУ и ГКП Список: -МКДОУ «Урюпинский детский сад» (детская мебель) -МКДОУ «Кабаковский детский сад» (шкаф для методической литературы) |  | 15,5 3,3 |  | 120,0 |  |  | 120,0 |  | 160,0 |  |  | 180,0 |  | 180,0 |  |  | 880,0 | Районный бюджет |  | Комитет по образованию, образовательные учреждения |
| Мероприятие 2.1.2. Приобретение оборудования и инвентаря для пищеблоков. |  | 10,0 |  | 150,0 |  |  | 150,0 |  | 150,0 |  |  | 150,0 |  | 150,0 |  |  | 900,0 | Районный бюджет |  | Комитет по образованию, образовательные учреждения |
| Мероприятие 2.1.3.Приобретение, доставка, установка и ремонт прачечного оборудования |  | 20,0 |  | 100,0 |  |  | 100,0 |  | 100,0 |  |  | 110,0 |  | 110,0 |  |  | 620,0 | Районный бюджет |  | Комитет по образованию, образовательные учреждения |
| Мероприятие 2.1.4. Приобретение фото-, видео- техники |  | 10,0 |  | 50,0 |  |  | 50,0 |  | 50,0 |  |  | 50,0 |  | 50,0 |  |  | 300,0 | Районный бюджет |  | Комитет по образованию, образовательные учреждения |
| Мероприятие 2.1.5. Строительство и ремонт теневых навесов и игровых площадок, веранд. МКОДУ «Большепанюшевский сад» 2 теневых навеса МКДОУ «Савинский детский сад» 1 теневой навес. |  | 36,0 |  | 100,0 |  |  | 100,0 |  | 100,0 |  |  | 100,0 |  | 100,0 |  |  | 600,0 | Районный бюджет |  | Комитет по образованию, образовательные учреждения |
| Мероприятие 2.1.6. Текущий ремонт водопровода, отопления, канализации МДОУ. МКДОУ «Кировский детский сад» ремонт канализации МКДОУ «Краснопартизанский детский сад» ремонт туалета |  | 100,0 |  | 100,0 |  |  | 100,0 |  | 100,0 |  |  | 100,0 |  | 100,0 |  |  | 600,0 | Районный бюджет |  | Комитет по образованию, образовательные учреждения |
| Задача 2.2. Создание условий для безопасности учебно-воспитательного процесса в ДОУ Комплексная безопасность дошкольных образовательных учреждений. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 2.2.1. Дератизация, дезинфекция, карантинные мероприятия; - Программа производственного контроля - Покупка медикаментов |  | 40,0 77,0 1,0 |  | 110,0 50,0 |  |  | 110,0 50,0 |  | 110,0 50,0 |  |  | 110,0 50,0 |  | 110,0 50,0 |  |  | 660,0 300,0 | Районный бюджет |  | Комитет по образованию образовательные учреждения, |
| Мероприятие 2.2.2. Приобретение пожарного оборудования и средств пожаротушения. 14 ДОУ проверка и заправка огнетушителей, 14 ДОУ покупка новых огнетушителей - обучение руководителей ДОУ по ПБ МКДОУ «Урюпинский детский сад» |  | 2,0 3,0 1,0 |  | 20,0 6,0 |  |  | 20,0 4,0 |  | 20,0 1,0 |  |  | 20,0 6,0 |  | 20,0 5,0 |  |  | 120,0 23,0 | Районный бюджет |  | Комитет по образованию, образовательны е учреждения |
| Мероприятие 2.2.3. Обработка огнезащитным составом деревянных конструкций чердачных помещений -проверка огнезащитной пропитки (проверка щепок на огнезащитную пропитку в Барнауле) |  | - 30,0 |  | - 42,0 |  |  | 90,0 42,0 |  | 40,0 42,0 |  |  | 40,0 42,0 |  | 90,0 42,0 |  |  | 260,0 252,0 | Районный бюджет |  | Комитет по образованию, Образовательн е учреждения |
| Мероприятие 2.2.5. Обучение руководителей ДОУ по ОТ МКДОУ «Урюпиский детский сад» |  | 1,0 |  | 6,0 |  |  | 6,0 |  | 2,0 |  |  | 6,0 |  | 2,0 |  |  | 29,0 | Районный бюджет |  | Комитет по образованию образовательные учреждения, |
| Задача 2.3. Энергоосбережение и теплоснабжение. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 2.3.1. Лампы энергосберегающие: МКДОУ «Кировский детский сад» МКДОУ «Большепанюшевский детский сад» |  | 5,0 |  | 10,0 |  |  | 10,0 |  | 10,0 |  |  | 10,0 |  | 10,0 |  |  | 60,0 | Районный бюджет |  | Комитет по образованию образовательные учреждения, |
| Подпрограмма 2 «Развитие общего и дополнительного образования на территории муниципального образования Алейский район Алтайского края» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель 1 Обеспечение высокого качества образования в Алейском районе в соответствии с меняющимися запросами населения и перспективными задачами развития общества и экономики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1.1. Развитие образовательной сети, организационно-экономических механизмов и инфраструктуры, обеспечивающих равный доступ населения к услугам общего и дополнительного образования детей, для формирования у обучающихся социальных компетенций, гражданских установок, культуры здорового образа жизни |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.1.1. Районный конкурс «Учитель года» | 12,0 |  | 12,0 |  | 12,0 |  |  | 12,0 |  |  | 12,0 |  | 12,0 |  | 72,0 |  |  |  | Районный бюджет | Комитет по образованию |
| Мероприятие 1.1.2. Районный конкурс «Воспитатель года» | 12,0 |  | 12,0 |  | 12,0 |  |  | 12,0 |  |  | 12,0 |  | 12,0 |  | 72,0 |  |  |  | Районный бюджет | Комитет по образованию |
| Мероприятие 1.1.3. Районный конкурс «Классный руководитель года» | 12,0 |  | 12,0 |  | 12,0 |  |  | 12,0 |  |  | 12,0 |  | 12,0 |  | 72,0 |  |  |  | Районный бюджет | Комитет по образованию |
| Мероприятие 1.1.4. Итоговая методическая конференция | 0,5 |  | 3,0 |  | 3,5 |  |  | 4,0 |  |  | 4,5 |  | 5,0 |  | 22,5 |  |  |  | Районный бюджет | Комитет по образованию |
| Мероприятие 1.1.5. Августовская учительская конференция | 80,0 |  | 100,0 |  | 100,0 |  |  | 110,0 |  |  | 110,0 |  | 120,0 |  | 640,0 |  |  |  | Районный бюджет | Комитет по образованию |
| Мероприятие 1.1.6. Курсовая переподготовка | 12,0 |  | 100,0 |  | 100,0 |  |  | 130,0 |  |  | 130,0 |  | 130,0 |  | 690,0 |  |  |  | Районный бюджет | Комитет по образованию |
| Мероприятие 1.1.7. Выплата единовременного пособия молодым специалистам, впервые принятым на работу в МОУ | 30,0 |  | 30,0 |  | 30,0 |  |  | 30,0 |  |  | 30,0 |  | 30,0 |  | 180,0 |  |  |  | Районный бюджет | Комитет по образованию |
| Мероприятие 1.1.8. Доплата к стипендии студентам, обучающимся по целевому направлению по педагогическим специальностям | 12,0 |  | 24,0 |  | 36,0 |  |  | 48,0 |  |  | 60,0 |  | 48,0 |  | 228,0 |  |  |  | Районный бюджет | Комитет по образованию |
| Мероприятие 1.1.9. Районные предметные олимпиады | 1,0 |  | 3,5 |  | 3,5 |  |  | 4,0 |  |  | 5,0 |  | 6,0 |  | 25,0 |  |  |  | Районный бюджет | Комитет по образованию |
| Мероприятие 1.1.10. Конкурс каллиграфистов | 1,5 |  | 2,0 |  | 2,0 |  |  | 2,0 |  |  | 2,0 |  | 2,5 |  | 12,0 |  |  |  | Районный бюджет | Комитет по образованию |
| Мероприятие 1.1.11. Районная историко-краеведческая конференция | 0,5 |  | 1,0 |  | 1,0 |  |  | 1,5 |  |  | 1,5 |  | 2,0 |  | 8,0 |  |  |  | Районный бюджет | Комитет по образованию |
| Мероприятие 1.1.12. Краевые предметные олимпиады | 2,0 |  | 2,0 |  | 2,5 |  |  | 2,5 |  |  | 3,5 |  | 3,5 |  | 16,0 |  |  |  | Районный бюджет | Комитет по образованию |
| Мероприятие 1.1.13. Краевой конкурс «Будущее Алтая» | 5,0 |  | 10,0 |  | 10,0 |  |  | 11,0 |  |  | 12,0 |  | 13,0 |  | 66,0 |  |  |  | Районный бюджет | Комитет по образованию |
| Мероприятие 1.1.14. Конкурс художественного чтения | 1,0 |  | 1,0 |  | 1,0 |  |  | 1,5 |  |  | 1,5 |  | 2,0 |  | 8,0 |  |  |  | Районный бюджет | Комитет по образованию |
| Мероприятие 1.1.18. Интеллектуальная игра «Умники и умницы» | 3,0 |  | 3,0 |  | 3,0 |  |  | 3,5 |  |  | 3,5 |  | 4,0 |  | 20,0 |  |  |  | Районный бюджет | Комитет по образованию |
| Мероприятие 1.1.19. Краевая историко-краеведческая олимпиада | 3,0 |  | 5,0 |  | 5,5 |  |  | 5,5 |  |  | 6,0 |  | 7,0 |  | 34,0 |  |  |  | Районный бюджет | Комитет по образованию |
| Мероприятие 1.1.20. Краевая эколого-биологическая олимпиада (окружной и краевой этапы) | 3,0 |  | 3,0 |  | 3,0 |  |  | 3,5 |  |  | 3,5 |  | 4,0 |  | 20,0 |  |  |  | Районный бюджет | Комитет по образованию |
| Мероприятие 1.1.22. Краевой конкурс «Дети Алтая исследуют окружающую среду» | 2,0 |  | 2,0 |  | 2,0 |  |  | 2,0 |  |  | 2,0 |  | 2,5 |  | 12,0 |  |  |  | Районный бюджет | Комитет по образованию |
| Мероприятие 1.1.23 .Районный конкурс «Сибириада» | 1,0 |  | 1,0 |  | 1,0 |  |  | 1,5 |  |  | 1,5 |  | 2,0 |  | 8,0 |  |  |  | Районный бюджет | Комитет по образованию |
| Мероприятие 1.1.25. Конкурс «Молодые хозяева земли» | 8,0 |  | 10,0 |  | 10,0 |  |  | 10,0 |  |  | 10,0 |  | 12,0 |  | 62,0 |  |  |  | Районный бюджет | Комитет по образованию |
| Мероприятие 1.1.26. Пропитка деревянных конструкций кровли зданий ОУ огнезащитным средством Список: -МКОУ«Заветильичевская средняя общеобразо-вательная школа» - МКОУ «Толстодубровская средняя общеобразовательная школа» филиал «Приятельская начальная общеобразовательная школа» | 42,0 |  | 46,0 |  | 391,0 |  |  | 23,0 |  |  | - |  | 69,0 |  | 598,0 |  |  |  | Районный бюджет | Комитет по образованию |
| Мероприятие 1.1.27. Обучение руководителей ОУ по охране труда и пожарной безопасности | 3,2 |  | 31,6 |  | 10,6 |  |  | 3,2 |  |  | 31,6 |  | 10,6 |  | 90,8 |  |  |  | Районный бюджет | Районный бюджет |
| Мероприятие 1.1.28. Оценка условий труда на рабочих местах и выявление вредных (или) опасных производственных факторов. Аттестация рабочих мест | - |  | 14,0 |  | - |  |  | 135,0 |  |  | 260,0 |  | 14,0 |  | 423,0 |  |  |  | Районный бюджет | Комитет по образованию, образовательные учреждения |
| Мероприятие 1.1.31. Районные соревнования велосипедистов «Безопасное колесо» | 2,0 |  | 2,0 |  | 3,0 |  |  | 4,0 |  |  | 5,0 |  | 6,0 |  | 22,0 |  |  |  | Районный бюджет | Комитет по образованию, образовательные учреждения |
| Мероприятие 1.1.32. Районная спартакиада школьников | 8,0 |  | 9,0 |  | 10,0 |  |  | 11,0 |  |  | 12,0 |  | 13,0 |  | 63,0 |  |  |  | Районный бюджет | Комитет по образованию, образовательные учреждения |
| Мероприятие 1.1.33. Организация летнего отдыха и оздоровления детей: Пришкольные лагеря Загородные лагеря | 700,0 100,0 |  | 720,0 100,0 |  | 740,0 120,0 |  |  | 760,0 120,0 |  |  | 780,0 140,0 |  | 800,0 140,0 |  | 4500,0 720,0 |  |  |  | Районный бюджет | Комитет по образованию, образовательные учреждения |
| Мероприятие 1.1.34. Отправка детей на краевые профильные смены | 20,0 |  | 22,0 |  | 24,0 |  |  | 26,0 |  |  | 28,0 |  | 30,0 |  | 150,0 |  |  |  | Районный бюджет | Комитет по образованию, образовательные учреждения |
| Мероприятие 1.1.35. Проведение новогодних представлений - елок главы Администрации района, приобретение новогодних подарков для детей | 135,0 |  | 145,0 |  | 155,0 |  |  | 165,0 |  |  | 175,0 |  | 185,0 |  | 960,0 |  |  |  | Районный бюджет | Комитет по образованию |
| Мероприятие 1.1.36. Поощрение и поддержка одаренных учащихся общеобразовательных учреждений, достигших высоких результатов в обучении, получивших золотые и серебряные медали «За особые успехи в учении», победителей краевых и всероссийских олимпиад, вручение премий главы Администрации района | 13,0 |  | 10,0 |  | 10,0 |  |  | 11,0 |  |  | 11,0 |  | 12,0 |  | 63,0 |  |  |  | Районный бюджет | Комитет по образованию, образовательные учреждения |

Приложение  3

к муниципальной программе «Развитие

системы образования в Алейском

районе Алтайского края»

на 2015–2020годы,

утвержденной постановлением

Администрации района

от  26.09.2014  № 580

МЕТОДИКА

оценки эффективности муниципальной Программы  «Развитие системы образования в Алейском районе  Алтайского края» на 2015 – 2020 годы

1. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной  программы проводится на основе оценок по трем критериям:

степени достижения целей и решения задач муниципальной программы;

соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств районного бюджета муниципальной программы;

степени реализации мероприятий программы.

1.1. Оценка степени достижения целей и решения задач  муниципальной  программы  производится путем сопоставления фактически достигнутых значений индикаторов муниципальной  программы и их плановых значений по формуле:

m

Cel = (1/m) * Z (Si),

i=l

где:

Cel - оценка степени достижения цели, решения задачи  муниципальной  программы;

Sj - оценка значения i-ro индикатора  выполнения муниципальной  программы, отражающего степень достижения цели, решения соответствующей задачи;

m - число показателей, характеризующих степень достижения цели, решения задачи муниципальной  программы;

Z - сумма значений.

Оценка значения i-ro индикатора  муниципальной программы  производится по формуле:

Sj = (Fj/Pj)*100%,

где:

Fj - фактическое значение i-ro индикатора  муниципальной  программы;

Pi - плановое значение i-ro индикатора муниципальной программы (для индикаторов, желаемой тенденцией развития которых является рост значений) или: S; = (Р; / F;) *100% (для индикаторов, желаемой тенденцией развития которых является снижение значений).

В случае превышения 100% выполнения расчетного значения показателя значение показателя принимается равным 100%.

1.2.	Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и
эффективности использования средств районного  бюджета  муниципальной программы определяется путем сопоставления фактических
и плановых объемов финансирования  муниципальной программы  по формуле:

Fin = К/L* 100%,

где:

Fin - уровень финансирования реализации мероприятий  муниципальной  программы;

К - фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию мероприятий  муниципальной  программы;

L - плановый объем финансовых ресурсов, предусмотренных на реализацию муниципальной  программы  на соответствующий отчетный период.

1.3.	Оценка степени реализации мероприятий (достижения ожидаемых
непосредственных результатов их реализации) муниципальной  программы
 производится по следующей формуле:

n

Мег = (1/n)* £ (Rj*100%),

j=1

где:

Мег - оценка степени реализации мероприятий  муниципальной  программы;

Rj - показатель достижения ожидаемого непосредственного результата j-ro мероприятия  муниципальной  программы, определяемый в случае достижения непосредственного результата в отчетном периоде как «1», в случае недостижения непосредственного результата - как «0»;

п - количество мероприятий, включенных в муниципальной  программу;

£ - сумма значений.

1.4.	Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной 
программы (далее - «комплексная оценка») производится по следующей
формуле:

О = (Cel + Fin + Mer)/3,

где: О - комплексная оценка.

2. Реализация  муниципальной  программы может характеризоваться: высоким уровнем эффективности; средним уровнем эффективности;

низким уровнем эффективности.

3. Муниципальная программа считается реализуемой с высоким уровнем эффективности, если комплексная оценка составляет 80 % и более.

Муниципальная  программа считается реализуемой со средним уровнем эффективности, если комплексная оценка находится в интервале от 40 % до 80 %.

Подпрограмма

«Развитие дошкольного образования на территории муниципального образования Алейский район Алтайского края на 2015 – 2020 годы»

2014

год

ПАСПОРТ

подпрограммы  «Развитие дошкольного образования на территории             муниципального образования Алейский район Алтайского края» на 2015-2020 годы.

| Соисполнитель муниципальной программы | Комитет по экономике Администрации Алейского района Алтайского края, комитет по финансам, налоговой и кредитной политике администрации Алейского района Алтайского края. |
| --- | --- |
| Участники подпрограммы | Образовательные учреждения, реализующие программы дошкольного образования Алейского района, отдел ЖКХ и транспорта комитета ЖКХ, транспорта, архитектуры и строительства Администрации Алейского района. |
| Цели подпрограммы | Цели: - развитие сети муниципальных дошкольных образовательных учреждений; - развитие материально-технической базы; - обеспечение конституционного права граждан Алейского района на услуги в сфере дошкольного образования детей, обеспечение общедоступности и качественности дошкольного образования; - совершенствование экономических, социальных, организационных и финансовых механизмов функционирования муниципальной системы дошкольного образования. |
| Задачи подпрограммы | Задачи: - повышение качества дошкольного образования; - совершенствование кадрового потенциала и социальной поддержки педагогических кадров; - совершенствование экономических механизмов развития муниципальной системы дошкольного образования; - создание независимой системы оценки качества дошкольного образования; - развитие организационно - правовых основ деятельности муниципальных дошкольных образовательных учреждений. |
| Перечень мероприятий подпрограммы | -реализация нормативно-правовых актов о статусе педагогических и других работников системы дошкольного образования в целях обеспечения условий труда и социальных гарантий; -обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в дошкольных образовательных организациях; -оснащение дошкольных образовательных организаций современным оборудованием, корпусной мебелью, спортивным инвентарем, компьютерной техникой и программным обеспечением, учебно-наглядными пособиями; -мероприятия по выполнению требований противопожарной безопасности, антитеррористической защищенности, а также санитарных норм и правил питания; -проведение краевых и районных конкурсов среди педагогических работников дошкольных образовательных организаций и среди дошкольных образовательных организаций; -повышение качества услуг, предоставляемых населению в сфере дошкольного образования. |
| Показатели подпрограммы | - обеспеченность детского населения местами в МДОУ; - доля детей в возрасте от 3 до 7 лет, охваченных услугами дошкольного образования, в общем количестве детей данного возраста; - доля педагогов, имеющих высшее, в том числе (педагогическое) образование. |
| Сроки и этапы реализации подпрограммы | 2015-2020годы |
| Объемы финансирования подпрограммы | Районный бюджет: 2015 год – 400,3 тыс. руб. 2016 год – 972,0 тыс. руб. 2017 год – 1 050,0 тыс. руб. 2018 год – 1 037,0 тыс. руб. 2019 год – 1 081,0 тыс. руб. 2020 год – 1 128,0 тыс. руб. Объемы финансирования подлежат ежегодному уточнению в соответствии с возможностями бюджетов всех уровней, после принятия бюджета на соответствующий период. |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | - -охват детей дошкольного возраста от 3 до 7 лет детскими садами увеличить - до 100 %; - -удовлетворенность населения качеством дошкольного образования до 95 %; - -посещаемость детьми дошкольных учреждений до 85%; - -развитие организационно-правовых основ деятельности дошкольных учреждений (общественные советы) до 100%; - повышение уровня образовательной информации, её качества, прозрачности и доступности для всех заинтересованных сторон; - -развитие материально-технической базы до 98%; - -выполнение требований противопожарной безопасности, - антитеррористической защищенности, выполнения санитарных норм и требований до 98%; -повышение эффективности использования бюджетных средств в сфере дошкольного образования за счет создания системы обеспечения качества образовательных услуг до 100%. |

1.Общая характеристика сферы реализации   подпрограммы

Необходимость разработки и принятия муниципальной подпрограммы  «Развитие дошкольного образования на территории муниципального образования Алейский район на 2015-2020 годы» обусловлены возрастанием роли дошкольного образования в образовательном пространстве  муниципального района, необходимостью предоставления всем детям дошкольного возраста  качественного дошкольного образования, расширения спектра услуг, предоставляемых образовательными учреждениями.

Основными документами, задающими целевые ориентиры государственной образовательной политики, являются Концепция модернизации российского образования, и Концепция демографической политики Российской Федерации на период до 2025 года. В названных документах обозначены базовые принципы развития системы российского образования:

- Открытость к общественным запросам и требованиям времени;

- привлечение общества к активному диалогу и непосредственному участию в управлении образованием, в образовательных реформах;

- внедрение новых организационно-управленческих, финансово-экономических и нормативно – правовых механизмов;

- переход на современные образовательные технологии;

- повышение качества и доступности образования.

Комплекс мер предусматривает реализацию мероприятий по развитию дошкольного образования на муниципальном уровне – по двум основным направлениям: обеспечение доступности дошкольного образования и обеспечения его качества

В целях обеспечения устойчивого поступательного развития муниципальной системы дошкольного образования на основе возможного полного удовлетворения разнообразных образовательных потребностей детей и их родителей, а также для повышения качества дошкольных образовательных услуг, общественного статуса дошкольного образования района  разработана данная подпрограмма.

Анализ показал, что среди причин, обусловивших сокращение сети детских садов и контингента детей в них, можно выделить следующие: снижение рождаемости; закрытие детских садов  из-за отсутствия детей; недоступность дошкольных образовательных услуг для определенного контингента населения в связи с низкими доходами этой категории.

В настоящее время дошкольное образование Алейского района представлено сетью образовательных учреждений, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования. Это 14 муниципальных дошкольных образовательных учреждений.

Кроме того, параллельно с развитием традиционных форм дошкольного образования существует необходимость апробирования новых моделей создания дошкольных групп на базе общеобразовательных учреждений, семейных дошкольных групп, учреждений дополнительного образования, а также систематическое образование детей дошкольного возраста в условиях семейного воспитания.

Предоставление качественного дошкольного образования становится одной из ключевых задач развития системы дошкольного образования. В настоящее время существенные изменения произошли в содержании образования детей дошкольного возраста, в характере и стиле педагогического процесса: все большее распространение приобретает вариативность программ, средств и методов образования, что значительно обогащает содержание дошкольной ступени образования.

Анализ практической деятельности показал, что проблема подготовки ребёнка к школе является одной из наиболее актуальных проблем в современном дошкольном и начальном общем образовании. Разный уровень подготовки детей на пороге школы существенно затрудняет адаптацию их к новым условиям школьной жизни, осложняет организацию учебного процесса. В связи с этим организацию различных моделей предшкольного образования детей 5-7 лет можно рассматривать как создание условий для обеспечения равных стартовых возможностей при поступлении детей в первый класс.

Повышение качества дошкольного образования находится в прямой зависимости от роста профессионального уровня педагогических кадров. В кадровом составе системы дошкольного образования продолжаются качественные изменения.

Настоятельной необходимостью сегодняшнего дня является укрепление статуса работников дошкольных образовательных учреждений, в том числе посредством изменения условий оплаты труда. Подобное изменение условий находится в тесной связи с процессом улучшения качества дошкольного образования.

2.Приоритеты социально-экономической политики в сфере реализации        подпрограммы

Подпрограмма «Развитие дошкольного образования на территории  Алейского района  Алтайского края»  на  2015 -2020 годы  разработана в соответствии с Федеральным законом Российской  Федерации   «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ, постановлением Администрации Алтайского края от  20.12.2013 №   670  «Об утверждении государственной программы Алтайского края «Развитие образования и молодежной политики в  Алтайском крае» на 2014-2020 годы.

В основу подпрограммы заложены приоритетные цели развития дошкольной образовательной системы Российской Федерации: улучшение содержания дошкольного образования, развитие системы обеспечения качества дошкольных образовательных услуг, сохранение и улучшение здоровья дошкольников, совершенствование экономических и правовых механизмов, создание системы оценки качества дошкольного образования на муниципальном уровне.

Данная подпрограмма связывает воедино социальные, организационные, финансово-экономические, программно-методические и другие приоритеты модернизации дошкольного образования, определяет план действий по обеспечению устойчивого поступательного развития муниципальной системы дошкольного образования. Все это позволит обеспечить соблюдение государственных гарантий доступности дошкольного образования.

Приоритетными направлениями в области развития дошкольного образования  являются обеспечение доступности дошкольного образования, повышение качества образовательных услуг, модернизация в сфере дошкольного образования.

- Цели и задачи подпрограммы

Целями подпрограммы являются:

- обеспечение конституционного права граждан Алейского района на услуги в сфере дошкольного образования детей, обеспечение общедоступности и качественности дошкольного образования;

- совершенствование экономических, социальных, организационных, финансовых механизмов функционирования муниципальной системы дошкольного образования.

Достижение указанных целей возможно  при решении следующих задач:

-  развитие сети муниципальных дошкольных образовательных учреждений;

- развитие материально-технической базы муниципальных дошкольных образовательных учреждений;

-  повышение качества дошкольного образования;

- совершенствование кадрового потенциала и социальная поддержка педагогических кадров;

- совершенствование экономических механизмов развития муниципальной системы дошкольного образования;

- создание независимой системы оценки качества дошкольного образования;

- развитие организационно – правовых основ деятельности муниципальных дошкольных образовательных учреждений.

- Описание основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы, сроков и этапов ее реализации.

Реализация подпрограммы рассчитана на 6-летний период, с 2015 по 2020 год, и осуществляется в один этап. В ходе реализации подпрограммы планируется достижение следующих конечных результатов:

- обеспечение детского населения местами в ДОУ до 80%;

- увеличение процента охвата детей дошкольного возраста, проживающих на территории муниципального образования Алейский район Алтайского края детскими садами до 80%;

-  увеличение доли детей от 3 до 7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования до 100%;

-  обеспечение дошкольных учреждений компьютерной техникой до 100%;

- выполнение требований государственного образовательного стандарта дошкольного образования до 100%;

- доведение уровня оплаты труда сотрудников системы дошкольного образования относительно среднего уровня заработной платы в крае до 100%;

-  увеличение доли педагогических работников дошкольных образовательных учреждений, имеющих высшее, в том числе педагогическое образование до 41%.

Предполагаемые результаты отражаются в выполнении целевых индикаторов (приложение 1).

5. Обобщенная характеристика мероприятий подпрограммы

В подпрограмме определены актуальные направления развития дошкольного образования, в рамках которых будут проведены следующие мероприятия:

- реализация нормативно-правовых актов о статусе педагогических и других работников системы дошкольного образования в целях обеспечения условий труда и социальных гарантий;

-обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в дошкольных образовательных организациях;

-оснащение дошкольных образовательных организаций современным оборудованием, корпусной мебелью, спортивным инвентарем, компьютерной техникой и программным обеспечением, учебно-наглядными пособиями;

- мероприятия по  выполнению требований противопожарной безопасности,

антитеррористической защищенности, а также  санитарных норм и правил питания;

-проведение краевых и районных конкурсов среди педагогических работников дошкольных образовательных организаций и среди дошкольных образовательных организаций;

-повышение качества услуг, предоставляемых населению в сфере дошкольного образования.

Перечень мероприятий подпрограммы включает перечень конкретных мероприятий в соответствии с ее задачами (Приложение 2).

6.Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы

Предполагаемый общий объем финансирования подпрограммы в 2015 – 2020 годах за счет средств районного бюджета составляет 5,627,3  тыс. рублей.

Районный бюджет:

2015 год –  400,3  руб.

2016 год -   962,0   руб.

2017 год – 1 050,0 руб.

2018 год – 1 037,0 руб.

2019 год -  1 081,0 руб.

2020 год – 1 128,0 руб.

Объемы финансирования подлежат ежегодному уточнению в соответствии с возможностями бюджетов всех уровней, после принятия бюджета на соответствующий период.

7. Методика оценки эффективности подпрограммы.

Оценка эффективности реализации подпрограммы осуществляется с учетом особенностей подпрограммы и представляет собой сопоставление достигнутых результатов (социальных, экономических, бюджетных и иных) и фактических объемов расходов на их достижение (приложение 3).

8. Механизм реализации подпрограммы

Ответственным исполнителем подпрограммы является комитет по образованию администрации Алейского района.

В реализации мероприятий подпрограммы по согласованию участвуют иные органы исполнительной власти Алейского района, органы местного самоуправления района.

Организацию выполнения мероприятий подпрограммы и   контроль  за их реализацией осуществляет комитет по образованию администрации Алейского района.

Финансирование подпрограммы производится в порядке, установленном для исполнения районного бюджета.

Исполнители обеспечивают:

выполнение мероприятий подпрограммы и целевое расходование средств, выделенных на их реализацию;

формирование заявок на финансирование мероприятий подпрограммы;

методическое сопровождение подпрограммных мероприятий, непрерывный мониторинг и оценку эффективности реализации подпрограммы;

разработку нормативных правовых документов, касающихся реализации мероприятий подпрограммы.

Исполнители мероприятий подпрограммы представляют информацию о ходе её реализации в комитет по экономики ежеквартально до 5 числа месяца, следующего за отчетным периодом.

Контроль за исполнением подпрограммы осуществляется в соответствии с порядком принятия решений о разработке подпрограммы, их формирования и реализации.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

к           подпрограмме  «Развитие

дошкольного  образования   на       территории

муниципального образования Алейский район

Алтайского края» на 2015-2020 годы.

СВЕДЕНИЯ   об индикаторах подпрограммы

«Развитие дошкольного образования на территории муниципального образования Алейский  район Алтайского края на 2015 – 2020 годы».

| № п/п | Наименование индикатора (показателя) | Единица измерения | Значение по годам |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий году разработки муниципальной программы (факт) | год разработки муниципальной программы (оценка) | годы реализации муниципальной программы |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1-й год | 2-й год | 3-й год | 4-й год | 5-й год | 6-й год |
| 1 | Обеспеченность детского населения местами в ДОУ ( человек на место в среднем по району) | человек | 4,5 | 4,3 | 4 | 3,8 | 3,6 | 3,4 | 3,4 | 3,4 |
| 2 | доля детей в возрасте от 3 до 7 лет, охваченных услугами дошкольного образования, в общем количестве детей данного возраста | % | 64,3 | 68,8 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 3 | Доля педагогов, имеющих высшее, в том числе (педагогическое) образование | % | 33 | 35 | 37 | 39 | 41 | 41 | 41 | 41 |

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

к           подпрограмме  «Развитие

дошкольного  образования   на       территории

муниципального образования Алейский район

Алтайского края» на 2015-2020 годы

ПЕРЕЧЕНЬ

мероприятий подпрограммы

«Развитие дошкольного образования на территории муниципального образования Алейский район Алтайского края на 2015-2020 годы»

| Цель, задача, мероприятие | Сумма затрат (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Источники финансирования | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2015 | 2016 | 2017 |  |  | 2018 |  |  | 2019 |  | 2020 |  | Всего |  |  |  |  |
| Всего по программе | 400,3 | 962 |  | 1,050 |  | 1,037 |  | 1,081 |  |  | 1,128 |  |  | 5,627,3 |  | Районный бюджет | Комитет по образованию |
| Подпрограмма «Развитие дошкольного образования на территории муниципального образования Алейский район Алтайского края» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель 1 Обеспечение конституционного права граждан Алейского района на услуги в сфере дошкольного образования детей, обеспечение общедоступности и качественности дошкольного образования. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1.1 . Повышение качества дошкольного образования. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.1.1. . Обучение педагогических кадров новым программам и технологиям работы с детьми дошкольного возраста, в том числе и по вопросам овладения современными технологиями психолого-педагогической поддержки семьи. Список : -Болдина С.В. -Криволапова Е.А. -Масликова Е.А. -Головко Н.В. -Авдеева С.П. -Федячкина Л.Н. -Субботина В.А. -Сухомлинова Е.А. -Околелова Н.С. | 12,0 | 25,0 |  | 25,0 |  | 25,0 |  |  | 30,0 |  | 30,0 |  |  | 147,0 |  | Районный бюджет | Комитет по образованию |
| Мероприятие 1.1.2. Праздник, посвященный Дню дошкольного работника. | 0,5 | 3,0 |  | 3,0 |  | 4,0 |  |  | 4,0 |  | 4,0 |  |  | 18,5 |  | Районный бюджет | Комитет по образованию |
| Мероприятие 1.1.3. Районный конкурс «Папа, мама, я – спортивная семья» | 3,0 | 3,0 |  | 3,0 |  | 4,0 |  |  | 4,0 |  | 4,0 |  |  | 21,0 |  | Районный бюджет | Комитет по образованию |
| Мероприятие 1.1.4. Муниципальный этап краевого конкурса «Детский сад Алтая» | 2,0 | 4,0 |  | 4,0 |  | 5,0 |  |  | 5,0 |  | 6,0 |  |  | 26,0 |  | Районный бюджет | Комитет по образованию |
| Мероприятие 1.1.5. Внедрение комплекса мер по информатизации системы дошкольного образования: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -приобретение лицензионных программных продуктов; - подключение к сети Интернет Список: -МКДОУ «Осколковский детский сад» -МБДОУ «Дружбинский детский сад» -МБДОУ «Боровской детский сад» | 22,0 3,0 | 60,0 - |  | 60,0 - |  | 60,0 - |  |  | 60,0 - |  | 60,0 - |  |  | 322,0 3,0 |  | Районный бюджет | Комитет по образованию |
| Задача 1.2. Выполнение санитарных правил и норм питания. Совершенствование организации питания. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.2.1 Обогащение витаминами продукции дошкольного питания. Приобретение витамина С для витаминизации блюд и напитков | 3,0 | 3,0 |  | 3,0 |  | 4,0 |  |  | 4,0 |  | 5,0 |  |  | 22,0 |  | Районный бюджет | Комитет по образованию |
| Цель 2 Создание условий, обеспечивающих охрану и укрепление здоровья, модернизация технологической и социальной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 2.1. Развитие материально-технической базы муниципальных дошкольных образовательных учреждений. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 2.1.1. Приобретение детской мебели (кровати, столы, стулья, шкафы и т.д.) для ДОУ и ГКП Список: -МКДОУ «Урюпинский детский сад» (детская мебель) -МКДОУ «Кабаковский детский сад» (шкаф для методической литературы) | 15,5 3,3 | 120,0 |  |  | 120,0 |  | 160,0 |  |  | 180,0 |  | 180,0 |  |  | 778,8 | Районный бюджет | Комитет по образованию |
| Мероприятие 2.1.2. Приобретение оборудования и инвентаря для пищеблоков. | 10,0 | 150,0 |  |  | 150,0 |  | 150,0 |  |  | 150,0 |  | 150,0 |  |  | 760,0 | Районный бюджет | Комитет по образованию |
| Мероприятие 2.1.3.Приобретение, доставка, установка и ремонт прачечного оборудования | 20,0 | 100,0 |  |  | 100,0 |  | 100,0 |  |  | 110,0 |  | 110,0 |  |  | 540,0 | Районный бюджет | Комитет по образованию |
| Мероприятие 2.1.4. Приобретение фото-, видео- техники | 10,0 | 50,0 |  |  | 50,0 |  | 50,0 |  |  | 50,0 |  | 50,0 |  |  | 260,0 | Районный бюджет | Комитет по образованию |
| Мероприятие 2.1.5. Строительство и ремонт теневых навесов и игровых площадок, веранд. МКОДУ «Большепанюшевский сад» 2 теневых навес. МКДОУ «Савинский детский сад» 1 теневой навес. | 36,0 | 100,0 |  |  | 100,0 |  | 100,0 |  |  | 100,0 |  | 100,0 |  |  | 536,0 | Районный бюджет | Комитет по образованию |
| Мероприятие 2.1.6. Текущий ремонт водопровода, отопления, канализации МДОУ. МКДОУ «Кировский детский сад» ремонт канализации МКДОУ «Краснопартизанский детский сад» ремонт туалета | 100,0 | 100,0 |  |  | 100,0 |  | 100,0 |  |  | 100,0 |  | 100,0 |  |  | 600,0 | Районный бюджет | Комитет по образованию |
| Задача 2.2. Создание условий для безопасности учебно-воспитательного процесса в ДОУ Комплексная безопасность дошкольных образовательных учреждений. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 2.2.1. Дератизация, дезинфекция, карантинные мероприятия; - Программа производственного контроля - Покупка медикаментов | 40,0 77,0 1,0 | 110,0 50,0 |  |  | 110,0 50,0 |  | 110,0 50,0 |  |  | 110,0 50,0 |  | 110,0 50,0 |  |  | 560,0 327,0 | Районный бюджет | Комитет по образованию |
| Мероприятие 2.2.2. Приобретение пожарного оборудования и средств пожаротушения. 14 ДОУ проверка и заправка огнетушителей, 14 ДОУ покупка новых огнетушителей - обучение руководителей ДОУ по ПБ МКДОУ «Урюпинский детский сад» | 2,0 3,0 1,0 | 20,0 6,0 |  |  | 20,0 4,0 |  | 20,0 1,0 |  |  | 20,0 6,0 |  | 20,0 5,0 |  |  | 105,0 23,0 | Районный бюджет | Комитет по образованию |
| Мероприятие 2.2.3. Обработка огнезащитным составом деревянных конструкций чердачных помещений -проверка огнезащитной пропитки (проверка щепок на огнезащитную пропитку в Барнауле) | - 30,0 | - 42,0 |  |  | 90,0 42,0 |  | 40,0 42,0 |  |  | 40,0 42,0 |  | 90,0 42,0 |  |  | 260,0 240,0 | Районный бюджет | Комитет по образованию |
| Мероприятие 2.2.5. Обучение руководителей ДОУ по ОТ МКДОУ «Урюпиский детский сад» | 1,0 | 6,0 |  |  | 6,0 |  | 2,0 |  |  | 6,0 |  | 2,0 |  |  | 23,0 | Районный бюджет | Комитет по образованию |
| Задача 2.3. Энергоосбережение и теплоснабжение. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 2.3.1. Лампы энергосберегающие: МКДОУ «Кировский детский сад» МКДОУ «Большепанюшевский детский сад» | 5,0 | 10,0 |  |  | 10,0 |  | 10,0 |  |  | 10,0 |  | 10,0 |  |  | 55,0 | Районный бюджет | Комитет по образованию |

ПРИЛОЖЕНИЕ 3

к           подпрограмме

«Развитие дошкольного  образования

на территории муниципального

образования Алейский район

Алтайского края» на 2015-2020 годы.

МЕТОДИКА

оценки эффективности подпрограммы  развития

дошкольного образования

в Алейском районе на 2015-2020 гг.

1. Комплексная оценка эффективности реализации  подпрограммы проводится на основе оценок по трем критериям:

степени достижения целей и решения задач подпрограммы;

соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств районного бюджета подпрограммы;

степени реализации мероприятий подпрограммы.

1.1. Оценка степени достижения целей и решения задач    подпрограммы  производится путем сопоставления фактически достигнутых значений индикаторов подпрограммы и их плановых значений по формуле:

m

Cel = (1/m) * Z (Si),

i=l

где:

Cel - оценка степени достижения цели, решения задачи    подпрограммы;

Sj - оценка значения i-ro индикатора  выполнения  подпрограммы, отражающего степень достижения цели, решения соответствующей задачи;

m - число показателей, характеризующих степень достижения цели, решения задачи  подпрограммы;

Z - сумма значений.

Оценка значения i-ro индикатора  подпрограммы  производится по формуле:

Sj = (Fj/Pj)*100%,

где:

Fj - фактическое значение i-ro индикатора    подпрограммы;

Pi - плановое значение i-ro индикатора подпрограммы (для индикаторов, желаемой тенденцией развития которых является рост значений) или: S; = (Р; / F;) *100% (для индикаторов, желаемой тенденцией развития которых является снижение значений).

В случае превышения 100% выполнения расчетного значения показателя значение показателя принимается равным 100%.

1.2.	Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и
эффективности использования средств районного  бюджета  подпрограммы определяется путем сопоставления фактических
и плановых объемов финансирования  подпрограммы  по формуле:

Fin = К/L* 100%,

где:

Fin - уровень финансирования реализации мероприятий    подпрограммы;

К - фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию мероприятий    подпрограммы;

L - плановый объем финансовых ресурсов, предусмотренных на реализацию  подпрограммы  на соответствующий отчетный период.

1.3.	Оценка степени реализации мероприятий (достижения ожидаемых
непосредственных результатов их реализации)  подпрограммы
 производится по следующей формуле:

n

Мег = (1/n)* £ (Rj*100%),

j=1

где:

Мег - оценка степени реализации мероприятий    подпрограммы;

Rj - показатель достижения ожидаемого непосредственного результата j-ro мероприятия    подпрограммы, определяемый в случае достижения непосредственного результата в отчетном периоде как «1», в случае недостижения непосредственного результата - как «0»;

п - количество мероприятий, включенных в подпрограмму;

£ - сумма значений.

1.4.	Комплексная оценка эффективности реализации 
подпрограммы (далее - «комплексная оценка») производится по следующей
формуле:

О = (Cel + Fin + Mer)/3,

где: О - комплексная оценка.

2. Реализация    подпрограммы может характеризоваться: высоким уровнем эффективности; средним уровнем эффективности;

низким уровнем эффективности.

3. Подпрограмма считается реализуемой с высоким уровнем эффективности, если комплексная оценка составляет 80 % и более.

Подпрограмма считается реализуемой со средним уровнем эффективности, если комплексная оценка находится в интервале от 40 % до 80 %.

Если реализация  программы не отвечает приведенным выше диапазонам значений, уровень эффективности ее реализации признается низким.

Подпрограмма

«Развитие общего и дополнительного образования на территории муниципального образования Алейский район Алтайского края на 2015 – 2020 годы»

2014

год

ПАСПОРТ

подпрограммы  «Развитие общего и дополнительного образования на территории             муниципального образования Алейский район Алтайского края» на 2015-2020 годы.

| Соисполнитель муниципальной программы | Комитет по экономике Администрации Алейского района Алтайского края, комитет по финансам, налоговой и кредитной политике администрации Алейского района Алтайского края. |
| --- | --- |
| Участники подпрограммы | Образовательные учреждения, реализующие программы общего и дополнительного образования Алейского района, отдел ЖКХ и транспорта комитета ЖКХ, транспорта, архитектуры и строительства Администрации Алейского района, комитет по спорту и делам молодежи Администрации Алейского района; МКОУ дополнительного образования детей "Детско-юношеская спортивная школа" Алейского района, Администрации сельсоветов (по согласованию) |
| Цели подпрограммы | Цели: - обеспечение высокого качества образования в Алейском районе в соответствии с меняющимися запросами населения; - совершенствование экономических, социальных, организационных и финансовых механизмов функционирования муниципальной системы общего и дополнительного образования |
| Задачи подпрограммы | Задачи: - повышение качества общего и дополнительного образования; - совершенствование кадрового потенциала и социальной поддержки педагогических кадров; - совершенствование экономических механизмов развития муниципальной системы общего и дополнительного образования; -создание независимой системы оценки качества общего и дополнительного образования; - развитие организационно - правовых основ деятельности муниципальных дошкольных образовательных учреждений. |
| Перечень мероприятий подпрограммы | -Районный конкурс «Учитель года» -Районный конкурс «Воспитатель года» -Районный конкурс «Классный руководитель года» -Итоговая методическая конференция -Августовская учительская конференция - Курсовая переподготовка -Выплата единовременного пособия молодым специалистам, впервые принятым на работу в МОУ -Доплата к стипендии студентам, обучающимся по целевому направлению по педагогическим специальностям -Районные предметные олимпиады -Конкурс каллиграфистов -Районная историко-краеведческая конференция - Краевые предметные олимпиады - Краевой конкурс «Будущее Алтая» -Конкурс художественного чтения -Интеллектуальная игра «Умники и умницы» -Краевая историко-краеведческая олимпиада -Краевая эколого-биологическая олимпиада (окружной и краевой этапы) -Краевой конкурс «Дети Алтая исследуют окружающую среду» -Районный конкурс «Сибириада» -Конкурс «Молодые хозяева земли» -Пропитка деревянных конструкций кровли зданий ОУ огнезащитным средством -Обучение руководителей ОУ по охране труда и пожарной безопасности -Оценка условий труда на рабочих местах и выявление вредных (или) опасных производственных факторов. -Аттестация рабочих мест -Районные соревнования велосипедистов «Безопасное колесо» -Районная спартакиада школьников -Организация летнего отдыха и оздоровления детей: - Отправка детей на краевые профильные смены -Проведение новогодних представлений - елок главы Администрации района, приобретение новогодних подарков для детей -Поощрение и поддержка одаренных учащихся общеобразовательных учреждений, достигших высоких результатов в обучении, получивших золотые и серебряные медали «За особые успехи в учении», победителей краевых и всероссийских олимпиад, вручение премий главы Администрации района. |
| Показатели подпрограммы | -отношение среднего балла единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10% школ с лучшими результатами единого государственного экзамена к среднему баллу единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10% школ с худшими результатами единого государственного экзамена; -доля обучающихся муниципальных общеобразовательных учреждений, которым предоставлена возможность обучаться в современных условиях, в общей численности обучающихся; -доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не получивших аттестат о среднем общем образовании, в общей численности. |
| Сроки и этапы реализации подпрограммы | 2015-2020годы |
| Объемы финансирования подпрограммы | Районный бюджет: 2015 год – 1224,7 тыс. руб 2016 год – 972,0 тыс. руб 2017 год – 1 050,0 тыс. руб 2018 год – 1 037,0 тыс. руб 2019 год – 1 081,0 тыс. руб 2020 год – 1 128,0 тыс. руб Объемы финансирования подлежат ежегодному уточнению в соответствии с возможностями бюджетов всех уровней, после принятия бюджета на соответствующий период. |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | - сокращение разрыва между средним баллом единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10% школ с лучшими результатами единого государственного экзамена и средним баллом единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10% школ с худшими результатами единого государственного экзамена до 1,58; -увеличение доли обучающихся муниципальных общеобразовательных учреждений, которым предоставлена возможность обучаться в современных условиях, до 82%; -уменьшение доли выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не получивших аттестат о среднем образовании, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, на 1%; -увеличение доли детей, отдохнувших в детских оздоровительных организациях различного типа, на 6%; -увеличение доли выпускников сельских школ, поступивших в педагогические вузы края по целевому набору, на 1 %; -увеличение удельного веса численности руководителей муниципальных общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования детей, прошедших в течение последних трех лет повышение квалификации или профессиональную переподготовку, в общей численности руководителей организаций общего, дополнительного образования детей до 98. |

1.  Общая  характеристика   сферы    реализации      подпрограммы.

Построение научно обоснованной стратегии развития отечественной системы образования на современном этапе требует учета социокультурных, экономических, политических условий развития российского общества и государства.

В настоящее время отечественная система образования обеспечивает непрерывность, преемственность, многоуровневость, доступность и разнообразие в удовлетворении образовательных потребностей и социального запроса современного общества.

Специфика  системы общего образования Алейского района состоит из  значительной разветвленности образовательной сети, большинство  учебных учреждений – это малочисленные и малокомплектные школы. Поэтому район находится на последнем месте в крае по наполняемости классов, по количеству учащихся, приходящихся на одного учителя.

Деятельность по развитию сети общеобразовательных учреждений района направлена на предоставление всем обучающимся независимо от социального статуса и места проживания равных условий получения общего образования, а также на сокращение неэффективных расходов в сфере образования. Решение этой задачи осуществляется посредством реструктуризации образовательной сети, организации работы базовых школ и школьных округов, филиалов.

Вместе с тем, еще остались нерешенными  ряд вопросов в области развития муниципальной системы  образования в Алейском районе,  решить которые возможно программными методами.

Принятие подпрограммы необходимо для консолидации усилий органов местного самоуправления, учреждений образования и культуры, общественных организаций в целях  решения первоочередных  проблем развития системы  образования.

Первоочередной задачей стоит обновление образовательных стандартов.  Стандарты нового поколения это – новое качество образования, новый способ постановки задач перед системой образования в интересах личности, общества и государства, новый механизм достижения социального доверия с помощью общественного договора. В любой образовательной программе  две части: обязательная и та, которая формируется школой. Чем старше ступень, тем больше возможности выбора. Новый стандарт предусматривает внеаудиторную занятость – кружки, спортивные секции, различного рода творческие занятия.

Результат образования – это не только знания по конкретным дисциплинам, но и умение применять их в повседневной жизни, использовать в дальнейшем обучении. Ученик должен обладать целостным социально ориентированным взглядом на мир в его единстве и разнообразии природы, народов, культур, религий. Это возможно лишь в результате объединения усилий учителей разных предметов.

Доступность качественного образования в районе продолжает повышаться для  школьников через организацию подвоза.

Также необходимо продолжить планомерную работу в  рамках летней оздоровительной кампании по организации пришкольных оздоровительных лагерей, участию школьников в загородных лагерях, других мероприятиях.

Главная задача – высокое качество образования, сохранение и укрепление здоровья учащихся, развитие их природных талантов, продуктивное изменение школьной инфраструктуры, развитие самостоятельности школ и укрепление кадрового потенциала.

В условиях  активно протекающих  процессов социальной дифференциации населения, возрастающей роли образования в формировании социальной  мобильности личности, решение задачи обеспечения равных стартовых  возможностей, независимо от благосостояния их семей и места проживания, становится архиважной.

Развитие муниципальной  образовательной системы осуществляется  с учетом местных социально-экономических условий, культурно-исторических  особенностей, на основе государственных требований.

- Приоритеты социально-экономической политики в сфере реализации        подпрограммы.

Подпрограмма «Развитие  общего и дополнительного образования на       территории   муниципального образования Алейский район Алтайского района   Алтайского края»  на  2015 -2020 годы  разработана в соответствии со следующими нормативными документами:

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации»;

государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» на 2013 - 2020 годы, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 15.05.2013 № 792-р;

закон Алтайского края от 21.11.2012 № 87-ЗС «Об утверждении программы социально-экономического развития Алтайского края на период до 2017 года»;

закон Алтайского края от 04.09.2013 № 56-ЗС «Об образовании в Алтайском крае»;

постановление Администрации Алтайского края от 13.11.2012 №  617 «Об утверждении Стратегии действий в интересах детей в Алтайском крае на 2012-2017 годы»;

постановление Администрации Алтайского края от 25.04.2013 № 224 «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отрасли «Образование», направленные на повышение эффективности образования и науки»;

постановление Администрации Алтайского края от 20.12.2013 № 670 «Об утверждении государственной программы Алтайского края «Развитие образования и молодежной политики в Алтайском крае» на 2014 – 2020 годы.

В основу подпрограммы заложены следующие приоритетные направления:

повышение качества результатов образования на разных уровнях, обеспечение соответствия образовательных результатов меняющимся запросам населения;

сохранение и укрепление здоровья  учащихся, развитие их природных талантов;

совершенствование экономических и правовых механизмов, создание системы оценки качества образования на муниципальном уровне.

В условиях  активно протекающих  процессов социальной дифференциации населения, возрастающей роли образования в формировании социальной  мобильности личности, решение задачи обеспечения равных стартовых  возможностей, независимо от благосостояния их семей и места проживания, становится архиважной.

Обеспечение доступности общего и дополнительного образования, повышение качества результатов образования на разных уровнях являются важнейшими  факторами снижения социальной напряженности в обществе и повышение общего уровня образования.

Развитие муниципальной  образовательной системы осуществляется  с учетом местных социально-экономических условий, культурно-исторических  особенностей, на основе государственных требований.

Определены наиболее существенные  проблемы:

- демографический спад; сокращение численности детского контингента; повышение стоимости обучения одного учащегося в малочисленной школе, малая наполняемость классов;

- текучесть педагогических кадров на селе, являющаяся причиной  неполного освоения  сельскими детьми образовательных программ;

- здания МОУ  имеют большой износ, необходимо проводить капитальный ремонт внутренних помещений.

Данная подпрограмма связывает воедино социальные, организационные, финансово-экономические, программно-методические и другие приоритеты модернизации дошкольного образования, определяет план действий по обеспечению устойчивого поступательного развития муниципальной системы дошкольного образования. Все это позволит обеспечить соблюдение государственных гарантий доступности дошкольного образования.

3. Основные цели и задачи подпрограммы.

Целями подпрограммы являются:

-обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного качественного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования и дополнительного образования;

- совершенствование системы финансирования муниципальных учреждений, подведомственных комитету по  образованию администрации Алейского района, на основе муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг.

Достижение указанных целей возможно  при решении следующих задач:

-   повышение экономической эффективности образования;

- создание системы образовательных услуг, обеспечивающих развитие детей независимо от места их проживания, состояния здоровья, социального положения;

- обеспечение социально-правовой защиты обучающихся и воспитанников, профилактика безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних;

- сохранение и укрепление психического и физического здоровья обучающихся и воспитанников;

- развитие системы выявления, поддержки и сопровождения одаренных детей;

- внедрение новых образовательных технологий и принципов организации образовательного процесса, в том числе с использованием современных информационных и коммуникационных технологий;

- обеспечение всестороннего удовлетворения образовательных потребностей детей и подростков через предоставление дополнительных образовательных услуг;

- оснащение учебных помещений образовательных учреждений в объеме, позволяющем реализацию государственных образовательных стандартов;

- создание условий для формирования кадровой инфраструктуры, готовой к активному освоению современных образовательных технологий;

- осуществление подвоза школьников;

- обеспечение безопасных условий функционирования образовательных учреждений.

- организация отдыха детей в каникулярное время;

- обеспечение учреждений образования услугами по ведению бухгалтерского учета.

4. Описание основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы, сроков и этапов ее реализации.

Реализация подпрограммы рассчитана на 6-летний период, с 2015 по 2020 год, и осуществляется в один этап.

В результате реализации подпрограммы к 2020 году предполагается:

-сокращение разрыва между средним баллом единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10% школ с лучшими результатами единого государственного экзамена и средним баллом единого государственного экзамена (в расчете  на 1 предмет) в 10% школ с худшими результатами единого государственного экзамена, до 1,58;

-увеличение доли обучающихся муниципальных общеобразовательных учреждений, которым предоставлена возможность обучаться в современных условиях, до 82%;

-уменьшение доли выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не получивших аттестат о среднем  образовании, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, на 1%;

-увеличение доли детей, отдохнувших в детских оздоровительных организациях различного типа, на 6%;

-увеличение доли выпускников  школ, поступивших в педагогические вузы края по целевому набору, на 1 %.

Предполагаемые результаты отражаются в выполнении целевых индикаторов (приложение 1).

5.        Обобщенная характеристика мероприятий подпрограммы.

В подпрограмме определены актуальные направления развития общего и дополнительного образования, в рамках которых будут проведены следующие мероприятия:

- реализация нормативно-правовых актов о статусе педагогических и других работников системы общего и дополнительного образования в целях обеспечения условий труда и социальных гарантий;

-обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного общего и дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях;

- мероприятия по  выполнению требований противопожарной безопасности,

антитеррористической защищенности, а также  санитарных норм и правил питания;

-проведение краевых и районных конкурсов среди педагогических работников общеобразовательных учреждений и среди общеобразовательных учреждений;

-повышение качества услуг, предоставляемых населению в сфере общего и дополнительного образования.

Перечень мероприятий подпрограммы включает перечень конкретных мероприятий в соответствии с ее задачами (Приложение 2).

6.Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы.

Предполагаемый общий объем финансирования подпрограммы в 2015 – 2020 годах за счет средств районного бюджета составляет  7348,2 тыс. рублей

Районный бюджет:

2015 год – 1 224,7  руб.

2016 год -  1 224,7 руб.

2017 год – 1 050,0 руб.

2018 год – 1 037,0 руб.

2019 год -  1 081,0 руб.

2020 год – 1 128,0 руб.

Объемы финансирования подлежат ежегодному уточнению в соответствии с возможностями бюджетов всех уровней, после принятия бюджета на соответствующий период.

7. Методика оценки эффективности подпрограммы.

Оценка эффективности реализации подпрограммы осуществляется с учетом особенностей подпрограммы и представляет собой сопоставление достигнутых результатов (социальных, экономических, бюджетных и иных) и фактических объемов расходов на их достижение (приложение 3).

8. Механизм реализации подпрограммы

Ответственным исполнителем подпрограммы является комитет по образованию администрации Алейского района.

В реализации мероприятий подпрограммы по согласованию участвуют иные органы исполнительной власти Алейского района, органы местного самоуправления района.

Организацию выполнения мероприятий подпрограммы и   контроль  за их реализацией осуществляет комитет по образованию администрации Алейского района.

Финансирование подпрограммы производится в порядке, установленном для исполнения районного бюджета.

Исполнители обеспечивают:

выполнение мероприятий подпрограммы и целевое расходование средств, выделенных на их реализацию;

формирование заявок на финансирование мероприятий подпрограммы;

методическое сопровождение подпрограммных мероприятий, непрерывный мониторинг и оценку эффективности реализации подпрограммы;

разработку нормативных правовых документов, касающихся реализации мероприятий подпрограммы.

Исполнители мероприятий подпрограммы представляют информацию о ходе её реализации в комитет по экономики ежеквартально до 5 числа месяца, следующего за отчетным периодом.

Контроль  за исполнением подпрограммы осуществляется в соответствии с порядком принятия решений о разработке подпрограммы, их формирования и реализации.

Приложение 1

к подпрограмме «Развитие  общего и

дополнительного образования в Алейском   района Алтайского края» на 2015-2020 годы,

утвержденной постановлением

Администрации района

от  26.09.2015    №  580

СВЕДЕНИЯ

об индикаторах подпрограммы

«Развитие общего и дополнительного образования в Алейском районе Алтайского края» на 2015 – 2020 годы

| № п/п | Наименование индикатора (показателя) | Единица измерения | Значение по годам |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий году разработки муниципальной программы (факт) | год разработки муниципальной программы (оценка) | годы реализации муниципальной программы |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1-й год | 2-й год | 3-й год | 4-й год | 5-й год | 6-й год |
| 1 | Отношение среднего балла единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10% школ с лучшими результатами единого государственного экзамена к среднему баллу единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10% школ с худшими результатами единого государственного экзамена | % |  |  |  |  |  |  |  | 1,58 |
| 2 | Доля обучающихся муниципальных общеобразовательных учреждений, которым предоставлена возможность обучаться в современных условиях, в общей численности обучающихся | % | 74 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 |
| 3 | Доля выпускников школ, поступивших в педагогические вузы края по целевому набору | % | 0 | 0 | 0,1 | 0,3 | 0,5 | 0,7 | 0,9 | 1 |
| 4 | Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не получивших аттестат о среднем образовании, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений | % | 3,2 | 2,5 | 2,3 | 2,1 | 2 | 1.8 | 1,7 | 1,5 |

Приложение 2

к подпрограмме «Развитие  общего и

дополнительного образования в Алейском   района Алтайского края» на 2015-2020 годы,

утвержденной постановлением

Администрации района

от  26.09.2015 №  580

ПЕРЕЧЕНЬ

мероприятий подпрограммы

«Развитие   общего и дополнительного образования в Алейском районе Алтайского края» на 2015-2020  годы

| Цель, задача, мероприятие | Сумма затрат (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Источники финансирования | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2015 | 2016 |  | 2017 | 2018 |  | 2019 |  |  | 2020 |  | Всего |  |  |  |
| Всего по программе | 1224,7 | 3784,1 |  | 4298,6 | 4112,2 |  | 4418,6 |  |  | 4261,1 |  | 24585.3 |  | Районный бюджет | Комитет по образованию |
| Подпрограмма «Развитие общего и дополнительного образования на территории муниципального образования Алейский район Алтайского края» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель 1 Обеспечение высокого качества образования в Алейском районе в соответствии с меняющимися запросами населения и перспективными задачами развития общества и экономики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1.1. Развитие образовательной сети, организационно-экономических механизмов и инфраструктуры, обеспечивающих равный доступ населения к услугам общего и дополнительного образования детей, для формирования у обучающихся социальных компетенций, гражданских установок, культуры здорового образа жизни |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.1.1. Районный конкурс «Учитель года» | 12,0 |  | 12,0 | 12,0 |  | 12,0 |  | 12,0 | 12,0 |  | 72,0 |  | Районный бюджет |  | Комитет по образованию |
| Мероприятие 1.1.2. Районный конкурс «Воспитатель года» | 12,0 |  | 12,0 | 12,0 |  | 12,0 |  | 12,0 | 12,0 |  | 72,0 |  | Районный бюджет |  | Комитет по образованию |
| Мероприятие 1.1.3. Районный конкурс «Классный руководитель года» | 12,0 |  | 12,0 | 12,0 |  | 12,0 |  | 12,0 | 12,0 |  | 72,0 |  | Районный бюджет |  | Комитет по образованию |
| Мероприятие 1.1.4. Итоговая методическая конференция | 0,5 |  | 3,0 | 3,5 |  | 4,0 |  | 4,5 | 5,0 |  | 22,5 |  | Районный бюджет |  | Комитет по образованию |
| Мероприятие 1.1.5. Августовская учительская конференция | 80,0 |  | 100,0 | 100,0 |  | 110,0 |  | 110,0 | 120,0 |  | 640,0 |  | Районный бюджет |  | Комитет по образованию |
| Мероприятие 1.1.6. Курсовая переподготовка | 12,0 |  | 100,0 | 100,0 |  | 130,0 |  | 130,0 | 130,0 |  | 690,0 |  | Районный бюджет |  | Комитет по образованию |
| Мероприятие 1.1.7. Выплата единовременного пособия молодым специалистам, впервые принятым на работу в МОУ | 30,0 |  | 30,0 | 30,0 |  | 30,0 |  | 30,0 | 30,0 |  | 180,0 |  | Районный бюджет |  | Комитет по образованию |
| Мероприятие 1.1.8. Доплата к стипендии студентам, обучающимся по целевому направлению по педагогическим специальностям | 12,0 |  | 24,0 | 36,0 |  | 48,0 |  | 60,0 | 48,0 |  | 228,0 |  | Районный бюджет |  | Комитет по образованию |
| Мероприятие 1.1.9. Районные предметные олимпиады | 1,0 |  | 3,5 | 3,5 |  | 4,0 |  | 5,0 | 6,0 |  | 25,0 |  | Районный бюджет |  | Комитет по образованию |
| Мероприятие 1.1.10. Конкурс каллиграфистов | 1,5 |  | 2,0 | 2,0 |  | 2,0 |  | 2,0 | 2,5 |  | 12,0 |  | Районный бюджет |  | Комитет по образованию |
| Мероприятие 1.1.11. Районная историко-краеведческая конференция | 0,5 |  | 1,0 | 1,0 |  | 1,5 |  | 1,5 | 2,0 |  | 8,0 |  | Районный бюджет |  | Комитет по образованию |
| Мероприятие 1.1.12. Краевые предметные олимпиады | 2,0 |  | 2,0 | 2,5 |  | 2,5 |  | 3,5 | 3,5 |  | 16,0 |  | Районный бюджет |  | Комитет по образованию |
| Мероприятие 1.1.13. Краевой конкурс «Будущее Алтая» | 5,0 |  | 10,0 | 10,0 |  | 11,0 |  | 12,0 | 13,0 |  | 66,0 |  | Районный бюджет |  | Комитет по образованию |
| Мероприятие 1.1.14. Конкурс художественного чтения | 1,0 |  | 1,0 | 1,0 |  | 1,5 |  | 1,5 | 2,0 |  | 8,0 |  | Районный бюджет |  | Комитет по образованию |
| Мероприятие 1.1.18. Интеллектуальная игра «Умники и умницы» | 3,0 |  | 3,0 | 3,0 |  | 3,5 |  | 3,5 | 4,0 |  | 20,0 |  | Районный бюджет |  | Комитет по образованию |
| Мероприятие 1.1.19. Краевая историко-краеведческая олимпиада | 3,0 |  | 5,0 | 5,5 |  | 5,5 |  | 6,0 | 7,0 |  | 34,0 |  | Районный бюджет |  | Комитет по образованию |
| Мероприятие 1.1.20. Краевая эколого-биологическая олимпиада (окружной и краевой этапы) | 3,0 |  | 3,0 | 3,0 |  | 3,5 |  | 3,5 | 4,0 |  | 20,0 |  | Районный бюджет |  | Комитет по образованию |
| Мероприятие 1.1.22. Краевой конкурс «Дети Алтая исследуют окружающую среду» | 2,0 |  | 2,0 | 2,0 |  | 2,0 |  | 2,0 | 2,5 |  | 12,0 |  | Районный бюджет |  | Комитет по образованию |
| Мероприятие 1.1.23 .Районный конкурс «Сибириада» | 1,0 |  | 1,0 | 1,0 |  | 1,5 |  | 1,5 | 2,0 |  | 8,0 |  | Районный бюджет |  | Комитет по образованию |
| Мероприятие 1.1.25. Конкурс «Молодые хозяева земли» | 8,0 |  | 10,0 | 10,0 |  | 10,0 |  | 10,0 | 12,0 |  | 62,0 |  | Районный бюджет |  | Комитет по образованию |
| Мероприятие 1.1.26. Пропитка деревянных конструкций кровли зданий ОУ огнезащитным средством Список: - МКОУ «Заветильичевская средняя общеобразовательная школа» - МКОУ «Толстодубровская средняя общеобразовательная школа» филиал «Приятельская начальная общеобразовательная школа» | 42,0 |  | 46,0 | 391,0 |  | 23,0 |  | - | 69,0 |  | 598,0 |  | Районный бюджет |  | Комитет по образованию |
| Мероприятие 1.1.27. Обучение руководителей ОУ по охране труда и пожарной безопасности | 3,2 |  | 31,6 | 10,6 |  | 3,2 |  | 31,6 | 10,6 |  | 90,8 |  | Районный бюджет |  | Районный бюджет |
| Мероприятие 1.1.28. Оценка условий труда на рабочих местах и выявление вредных (или) опасных производственных факторов. Аттестация рабочих мест | - |  | 14,0 | - |  | 135,0 |  | 260,0 | 14,0 |  | 423,0 |  | Районный бюджет |  | Комитет по образованию, образовательные учреждения |
| Мероприятие 1.1.31. Районные соревнования велосипедистов «Безопасное колесо» | 2,0 |  | 2,0 | 3,0 |  | 4,0 |  | 5,0 | 6,0 |  | 22,0 |  | Районный бюджет |  | Комитет по образованию, образовательные учреждения |
| Мероприятие 1.1.32. Районная спартакиада школьников | 8,0 |  | 9,0 | 10,0 |  | 11,0 |  | 12,0 | 13,0 |  | 63,0 |  | Районный бюджет |  | Комитет по образованию, образовательные учреждения |
| Мероприятие 1.1.33. Организация летнего отдыха и оздоровления детей: Пришкольные лагеря Загородные лагеря | 700,0 100,0 |  | 720,0 100,0 | 740,0 120,0 |  | 760,0 120,0 |  | 780,0 140,0 | 800,0 140,0 |  | 4500,0 720,0 |  | Районный бюджет |  | Комитет по образованию, образовательные учреждения |
| Мероприятие 1.1.34. Отправка детей на краевые профильные смены | 20,0 |  | 22,0 | 24,0 |  | 26,0 |  | 28,0 | 30,0 |  | 150,0 |  | Районный бюджет |  | Комитет по образованию, образовательные учреждения |
| Мероприятие 1.1.35. Проведение новогодних представлений - елок главы Администрации района, приобретение новогодних подарков для детей | 135,0 |  | 145,0 | 155,0 |  | 165,0 |  | 175,0 | 185,0 |  | 960,0 |  | Районный бюджет |  | Комитет по образованию |
| Мероприятие 1.1.36. Поощрение и поддержка одаренных учащихся общеобразовательных учреждений, достигших высоких результатов в обучении, получивших золотые и серебряные медали «За особые успехи в учении», победителей краевых и всероссийских олимпиад, вручение премий главы Администрации района | 13,0 |  | 10,0 | 10,0 |  | 11,0 |  | 11,0 | 12,0 |  | 63,0 |  | Районный бюджет |  | Комитет по образованию, образовательные учреждения |

Приложение3                                                                                                                                           к подпрограмме «Развитие  общего и

дополнительного образования в Алейском   района Алтайского края» на 2015-2020 годы,

утвержденной постановлением

Администрации района

от 26.09.2015 №  580

МЕТОДИКА

оценки эффективности подпрограммы  развития

общего и дополнительного образования

в Алейском районе на 2015-2020 гг.

1. Комплексная оценка эффективности реализации  подпрограммы проводится на основе оценок по трем критериям:

степени достижения целей и решения задач подпрограммы;

соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств районного бюджета подпрограммы;

степени реализации мероприятий подпрограммы.

1.1. Оценка степени достижения целей и решения задач    подпрограммы  производится путем сопоставления фактически достигнутых значений индикаторов подпрограммы и их плановых значений по формуле:

m

Cel = (1/m) * Z (Si),

i=l

где:

Cel - оценка степени достижения цели, решения задачи    подпрограммы;

Sj - оценка значения i-ro индикатора  выполнения  подпрограммы, отражающего степень достижения цели, решения соответствующей задачи;

m - число показателей, характеризующих степень достижения цели, решения задачи  подпрограммы;

Z - сумма значений.

Оценка значения i-ro индикатора  подпрограммы  производится по формуле:

Sj = (Fj/Pj)*100%,

где:

Fj - фактическое значение i-ro индикатора    подпрограммы;

Pi - плановое значение i-ro индикатора подпрограммы (для индикаторов, желаемой тенденцией развития которых является рост значений) или: S; = (Р; / F;) *100% (для индикаторов, желаемой тенденцией развития которых является снижение значений).

В случае превышения 100% выполнения расчетного значения показателя значение показателя принимается равным 100%.

1.2.	Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и
эффективности использования средств районного  бюджета  подпрограммы определяется путем сопоставления фактических
и плановых объемов финансирования  подпрограммы  по формуле:

Fin = К/L* 100%,

где:

Fin - уровень финансирования реализации мероприятий    подпрограммы;

К - фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию мероприятий    подпрограммы;

L - плановый объем финансовых ресурсов, предусмотренных на реализацию  подпрограммы  на соответствующий отчетный период.

1.3.	Оценка степени реализации мероприятий (достижения ожидаемых
непосредственных результатов их реализации)  подпрограммы
 производится по следующей формуле:

n

Мег = (1/n)* £ (Rj*100%),

j=1

где:

Мег - оценка степени реализации мероприятий    подпрограммы;

Rj - показатель достижения ожидаемого непосредственного результата j-ro мероприятия    подпрограммы, определяемый в случае достижения непосредственного результата в отчетном периоде как «1», в случае недостижения непосредственного результата - как «0»;

п - количество мероприятий, включенных в подпрограмму;

£ - сумма значений.

1.4.	Комплексная оценка эффективности реализации 
подпрограммы (далее - «комплексная оценка») производится по следующей
формуле:

О = (Cel + Fin + Mer)/3,

где: О - комплексная оценка.

2. Реализация    подпрограммы может характеризоваться: высоким уровнем эффективности; средним уровнем эффективности;

низким уровнем эффективности.

3. Подпрограмма считается реализуемой с высоким уровнем эффективности, если комплексная оценка составляет 80 % и более.

Подпрограмма считается реализуемой со средним уровнем эффективности, если комплексная оценка находится в интервале от 40 % до 80 %.

Если реализация  программы не отвечает приведенным выше диапазонам значений, уровень эффективности ее реализации признается низким.