АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕЙСКОГО РАЙОНА

АЛТАЙСКОГО КРАЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

09.10.2014                          									№ 615

г. Алейск

Об утверждении муниципальной

программы «Патриотическое воспитание

граждан в Алейском районе» на

2015 – 2017 годы

В целях развития и совершенствования в Алейском районе системы патриотического воспитания граждан, руководствуясь статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Администрации Алейского района  от 25.10.2013 № 603 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Алейского района Алтайского края»

п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить муниципальную программу «Патриотическое воспитание граждан в Алейском районе» на 2015 – 2017 годы (прилагается).

2. Признать утратившими силу постановления Администрации района:

от 13.12.2012 №844 «Об утверждении долгосрочной целевой  программы "Патриотическое воспитание граждан в Алейском районе» на  2013 – 2015 годы" ;

от 30.04.2014  № 264 «О внесении изменений в  постановление Администрации Алейского района от 13.12.2012 № 844 долгосрочной целевой программе «Патриотическое воспитание граждан в Алейском районе» на 2013-2015 годы.

3.  Настоящее постановление вступает в силу  с 01.01.2015.

4. Опубликовать данное постановление в Сборнике муниципальных правовых актов Алейского района Алтайского края.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации района по работе с территориями и социальному развитию сел, председателя комитета по культуре  В.А. Степанищева.

Глава Администрации района                                                                   С.Я. Агаркова

Заместитель главы Администрации

района по работе с территориями и

социальному развитию сел,

председатель комитета по культуре

_________________В.А. Степанищев

Заместитель главы Администрации

района по финансово-экономическим

вопросам, председатель комитета по

финансам, налоговой и кредитной политике

_________________ Г.В. Гранкина

Председатель комитета по экономике

_________________Е.Н. Тарасова

Заведующий юридическим отделом

Администрации района

_________________  Р.Ю. Шушаков

Г.В. Скопичевская

22 7 71

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ

ГРАЖДАН В АЛЕЙСКОМ РАЙОНЕ»

НА 2015 – 2017 ГОДЫ

- УТВЕРЖДЕНА

- постановлением Администрации

- Алейского района

- от 09.10.2014 № 615

- Паспорт

муниципальной программы

«Патриотическое воспитание граждан в Алейском районе» на 2015-2017 годы

| Ответственный исполнитель программы | Комитет по комитет по образованию администрации Алейского района |
| --- | --- |
| Участники программы | Комитет по образованию администрации Алейского района; комитет по спорту и делам молодежи Администрации Алейского района; муниципальное казенное учреждение культуры "Информационно-методический центр"; МКОУ дополнительного образования детей "Детско-юношеская спортивная школа" Алейского района; Администрации сельсоветов (по согласованию), образовательные учреждения района, подведомственные комитету по образованию администрации Алейского района |
| Цель программы | совершенствование системы патриотического воспитания граждан в Алейском районе |
| Задачи программы | - осуществление организационно - методических мер по совершенствованию системы патриотического воспитания; - совершенствование информационного обеспечения патриотического воспитания; - патриотическое воспитание учащихся в ходе подготовки празднования 70-летия Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов; - патриотическое воспитание учащихся в ходе подготовки и проведения мероприятий, посвященных важным для России историческим событиям; - формирование позитивного отношения общества к военной службе и положительной мотивации у молодежи допризывного возраста относительно прохождения военной службы по контракту и по призыву; - популяризация государственных символов Российской Федерации; - повышение активной жизненной позиции по участию в общественно-социальной жизни района и сельских поселений |
| Индикаторы и показатели программы | доля граждан, участвующих в мероприятиях по патриотическому воспитанию, по отношению к общему количеству учащихся; доля граждан, положительно оценивающих результаты проведения мероприятий по патриотическому воспитанию; количество действующих патриотических объединений, клубов; количество историко-патриотических, героико-патриотических и военно - патриотических музеев или музейных комнат в образовательных учреждениях. |
| Сроки и этапы реализации программы | Реализация мероприятий Программы будет осуществляться в один этап: I этап – 2015 – 2017 гг. |
| Объемы финансирования программы | Районный бюджет: 2015 год - 161000 руб. 2016 год - 161000 руб. 2017 год - 161000 руб. Общий объем финансирования: 2015 год - 161000 руб. 2016 год - 161000 руб. 2017 год - 161000 руб. |
| Ожидаемые результаты реализации программы | увеличение доли граждан, участвующих в мероприятиях по патриотическому воспитанию, до 50%; увеличение доли граждан, положительно оценивающих результаты проведения мероприятий по патриотическому воспитанию, до 90%; увеличение количества патриотических объединений, клубов, до 4; увеличение количества историко-патриотических, героико-патриотических и военно-патриотических музеев или музейных комнат в образовательных учреждениях, до 8. |

- 1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы

Патриотическое воспитание граждан в Алейском районе является важнейшим направлением в формировании патриотического сознания населения как одного из факторов единения нации.

Основные задачи патриотического воспитания в последние годы решались в ходе реализации районных программ «Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в Алейском районе», «Развитие муниципальной системы образования Алейского района Алтайского края на 2012-2014 годы», «Развитие культуры Алейского района», обеспечивавших создание системы патриотического воспитания детей и молодежи.

Патриотическое   воспитание  является особенно важным для становления подрастающего поколения и молодых граждан, так как именно оно закладывает основу единства и сплочённости общества, воспроизводства и развития трудового и интеллектуального потенциала страны, стремления к укреплению государства. 
	В настоящее время в  районе  ведется работа  по   патриотическому   воспитанию   детей  и молодежи:

- совершенствуется проведение районных конкурсов, соревнований, военно-спортивных игр, смотров-конкурсов  по   патриотическому   воспитанию  подрастающего поколения в общеобразовательных учреждениях  района, учреждениях культуры;

- возрождается тимуровское движение, шефство учащихся образовательных учреждений над участниками войн, вдовами, тружениками тыла (традиционно проводятся операции «Ветеран живет рядом», «Поздравь ветеранов»);

- ежегодно проводятся военно – полевые сборы юношей допризывного возраста;

- уделяется особое внимание изучению и  воспитанию  уважения и почитания к государственным символам РФ, истории России и родного края.

Формирование условий для гражданского становления, духовно-нравственного и    патриотического   воспитания   детей  и молодежи является  приоритетным направлением  и в  деятельности общеобразовательных учреждений, учреждений культуры.

В системе образования  района  сложилась определенная структура  патриотического     воспитания  школьников: в процессе преподавания учебных дисциплин, в ходе организации исследовательской и практической социально значимой общественной и  личностной деятельности школьников. Через учебные планы, образовательные  программы  ведётся изучение истории России и родного края, отечественного исторического наследия и российской символики. Получение начальных знаний в области обороны и подготовки к воинской службе в общеобразовательных учреждениях осуществляется при изучении «Основ безопасности жизнедеятельности».

В каждом общеобразовательном учреждении Алейского района есть система внеклассной и внешкольной работы  по   патриотическому   воспитанию , включающая различные формы. Это и  уроки мужества, встречи с участниками Великой Отечественной войны, участниками локальных войн, воинами Российской Армии, и экскурсии, связанные с историей родного  района , несение почетной Вахты памяти в день празднования Дня Победы. Аналогичные мероприятия проводятся в учреждениях культуры.

Помимо количества, заметно вырос уровень проведения мероприятий и разнообразие   форм  работы  по    патриотическому   воспитанию .   Наряду с участием в  традиционной военно- спортивной игре «Зарница», учащиеся и молодежь участвуют в фестивале  военно-патриотической  песни «Пою мое Отечество».

Но, несмотря на многообразие форм и методов работы, существующая система  патриотического   воспитания , подготовка молодежи к службе в армии еще не дают достаточного эффекта.

Необходимо продолжение работы, направленной на решение всего комплекса проблем  патриотического   воспитания,  программными методами.

Муниципальная  программа  «Патриотическое   воспитание граждан в Алейском районе»  на 2015-2017 годы призвана повысить эффективность решения проблем гражданско-патриотического  воспитания  и представляет собой комплекс организационных и методических мероприятий, призванных обеспечить решение основных духовных и социальных задач в области  патриотического   воспитания .

Программа  имеет открытый характер и доступна для участия в её реализации учреждений культуры, образовательных учреждений, общественных движений и объединений с собственными инициативами и проектами.

- 2. Приоритеты социально-экономической политики в сфере реализации муниципальной  программы

Муниципальная программа «Патриотическое воспитание граждан в Алейском районе» на 2015-2017 годы разработана в соответствии с государственной программой «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2011 – 2015 годы», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 05.10.2010 № 795, долгосрочной целевой программой «Патриотическое воспитание граждан в Алтайском крае на 2011 – 2015 годы», утвержденной постановлением Администрации Алтайского края от 31.05.2011 № 283.

Актуальность разработки Программы обусловлена необходимостью улучшения гражданско-патриотического  воспитания подрастающего поколения и привлечения их к решению социально- экономических вопросов на территории района и сельских поселений.

Принятие Программы необходимо для консолидации усилий органов местного самоуправления, учреждений образования и культуры, общественных организаций в целях  решения первоочередных проблем развития гражданско-патриотического  воспитания.

- 3. Основные цели и задачи программы

Основной целью программы является совершенствование системы патриотического воспитания граждан в Алейском районе.

Для достижения цели необходимо решить следующие задачи:

осуществление организационно-методических мер по совершенствованию системы патриотического воспитания граждан;

совершенствование информационного обеспечения патриотического воспитания граждан;

патриотическое воспитание граждан в ходе подготовки празднования 70-летия Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов;

патриотическое воспитание граждан в ходе подготовки и проведения мероприятий, посвященных важным для России историческим событиям;

формирование позитивного отношения общества к военной службе и положительной  мотивации у молодых людей относительно прохождения военной службы по контракту и по призыву;

популяризация государственных символов Российской Федерации.

В целом реализация мероприятий Программы позволит к 2017 году:

- увеличение доли граждан, участвующих в мероприятиях по патриотическому воспитанию;

- увеличение доли граждан, положительно оценивающих результаты проведения мероприятий по патриотическому воспитанию;

- увеличение количества патриотических объединений, клубов;

- увеличение количества историко-патриотических, героико-патриотических и военно-патриотических музеев или музейных комнат в образовательных учреждениях.

Динамика важнейших целевых индикаторов и показателей эффективности реализации долгосрочной целевой программы «Патриотическое воспитание граждан в Алейском районе» на 2015 – 2017 годы представлена.

- 4. Описание основных ожидаемых конечных результатов муниципальной  программы, сроков и этапов её реализации

Реализация Программы рассчитана на 3-летний период, с 2015 по 2017 год, и осуществляется в один этап.

В результате реализации Программы к 2017 году предполагается:

- увеличение доли граждан, участвующих в мероприятиях по патриотическому воспитанию, до 50%;

- увеличение доли граждан, положительно оценивающих результаты проведения мероприятий по патриотическому воспитанию, до 90%;

- увеличение количества патриотических объединений, клубов до 4;

- увеличение количества историко-патриотических, героико-патриотических и военно-патриотических музеев или музейных комнат в образовательных учреждениях до 8.

Предполагаемые результаты отражаются в выполнении целевых индикаторов (приложение 1).

5. Обобщенная характеристика мероприятий муниципальной программы

Выполнение задач Программы обеспечивается путем реализации программных мероприятий  (Приложение № 2):

- проведение турнира по настольному теннису, посвященного памяти Александра Аверина, по волейболу среди молодежи допризывного и призывного возраста, посвященный памяти  Евгения Венцеля, по легкой атлетике, посвященный памяти  Константина Горбунова, по гиревому спорту, посвященный памяти Юрия Сухорукова;

- организация работы ВПК и ВСК, участие в краевых соревнованиях пропаганда патриотизма в СМИ;

- освещение работы учреждений культуры, образования по патриотическому воспитанию граждан в СМИ и на сайтах Администрации района, комитета по образованию, общеобразовательных учреждений

- проведение районного фестиваля самодеятельного художественного творчества «Салют Победы»;

- участие в краевом конкурсе тематических программ «Ради жизни на земле»;

- проведение  районного «Дня призывника»;

- проведение районной  военно – спортивной игры «Зарница»;

- проведение районного военно – спортивного конкурса «А ну – ка, парни!»;

- поздравление ветеранов с праздником Победы;

- проведение утренников, посвященных 23 февраля;

- организация работы добровольческих, молодежных волонтерских отрядов, по оказанию социальной помощи ветеранам войн и членам их семей, труженикам тыла и вдовам;

- организация молодежно-патриотических акций «Георгиевская ленточка», «Ветеран живет рядом» и др. под девизом "Мы помним, мы гордимся»;

- участие в краевом фестивале – конкурсе хоровых академических коллективов, посвященном 70 – летию Победы в Великой Отечественной войне;

- конкурс чтецов «Пою мое Отечество»;

- участие в краевых и межрайонных мероприятиях, конкурсах, фестивалях, акциях и т.д. патриотической направленности;

- организация и проведение районных семинаров по патриотическому воспитанию граждан;

- проведение районной акции «Вахта памяти», посвященной погибшим в годы Великой Отечественной войны воинам Алейского района;

- организация выставок различных жанров, посвященных 70 – летию Победы в Великой Отечественной войне;

- мероприятия, посвященные 70 – летию Победы в Великой Отечественной войне;

- проведение выставок, массовых мероприятий.

6. Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы

Предполагаемый общий объем финансирования Программы в 2015 - 2017 годах за счет средств бюджета муниципального района составляет 483,0 тыс. рублей:

Районный бюджет:

2015 год - 161000 руб.

2016 год - 161000 руб.

2017 год - 161000 руб.

Общий объем финансирования:

2015 год - 161000 руб.

2016 год - 161000 руб.

2017 год - 161000 руб.

Предполагаемые объемы финансирования Программы подлежат ежегодной корректировке.

7. Методика оценки эффективности муниципальной программы

Оценка эффективности реализации Программы осуществляется с учетом особенностей Программы и представляет собой сопоставление достигнутых результатов (социальных, экономических, бюджетных и иных) и фактических объемов расходов на их достижение (приложение 3).

8. Механизм реализации муниципальной программы

Ответственным исполнителем муниципальной программы является комитет по образованию администрации Алейского района.

В реализации мероприятий муниципальной программы по согласованию участвуют иные органы исполнительной власти Алейского района, органы местного самоуправления района.

Организацию выполнения мероприятий муниципальной программы и контроль за их реализацией осуществляет комитет по спорту и делам молодежи Администрации Алейского района.

Финансирование муниципальной программы производится в порядке, установленном для исполнения районного бюджета.

Исполнители обеспечивают:

выполнение мероприятий муниципальной программы и целевое расходование средств, выделенных на их реализацию;

формирование заявок на финансирование мероприятий муниципальной программы;

методическое сопровождение программных мероприятий, непрерывный мониторинг и оценку эффективности реализации муниципальной программы;

разработку нормативных правовых документов, касающихся реализации мероприятий муниципальной программы.

Исполнители мероприятий муниципальной программы представляют информацию о ходе её реализации в комитет по экономики ежеквартально до 5 числа месяца, следующего за отчетным периодом.

Контроль за исполнением муниципальной программы осуществляется в соответствии с порядком принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации.

- ПРИЛОЖЕНИЕ 1

к муниципальной программе

«Патриотическое воспитание граждан

в Алейском районе» на 2015-2017 годы,

утвержденной постановлением

Администрации Алейского района

Алтайского края

от_09.102014 № _615___

СВЕДЕНИЯ

об индикаторах муниципальной программы

«Патриотическое воспитание граждан в Алейском районе» на 2015-2017 годы

| № п/п | Наименование индикатора (показателя) | Единица измерения | Значение по годам |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий году разработки муниципальной программы (факт) | год разработки муниципальной программы (оценка) | годы реализации муниципальной программы |  |  |
|  |  |  |  |  | 1-й год | 2-й год | 3-й год |
| программы «Патриотическое воспитание граждан в Алейском районе» на 2015-2017 годы |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Доля граждан, участвующих в мероприятиях по патриотическому воспитанию, по отношению к общему количеству граждан | % | 45 | 48 | 50 | 54 | 55 |
| 2 | Доля граждан, положительно оценивающих результаты проведения мероприятий по патриотическому воспитанию | % | 70 | 75 | 80 | 83 | 86 |
| 3 | Количество действующих патриотических объединений, клубов | Кол-во | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 4 | Количество историко-патриотических, героико-патриотических и военно-патриотических музеев или музейных комнат в общеобразовательных учреждениях | Кол-во | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 |

- ПРИЛОЖЕНИЕ 2

к муниципальной программе

«Патриотическое воспитание граждан

в Алейском районе» на 2015-2017 годы,

утвержденной постановлением

Администрации Алейского района

Алтайского края

от_09.10.2014   № 615_________

_____

Перечень  мероприятий муниципальной программы «Патриотическое воспитание граждан в Алейском районе» на 2015-2017 годы

| Цель, задача, мероприятие |  | Сумма затрат (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Источники финансирования | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2015 | 2016 |  |  |  |  |  | 2017 |  |  |  |  |  | Всего |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 3 | 4 |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  | 7 | 8 |
| Цель: совершенствование системы патриотического воспитания граждан в Алейском районе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1.1.: осуществление организационно - методических мер по совершенствованию системы патриотического воспитания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.1.1: Турнир по настольному теннису, посвященный памяти Александра Аверина |  | 8 | 8 |  |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  | 24 |  |  |  |  |  | Районный бюджет | Комитет по спорту и делам молодежи Администрации Алейского района, Администрация Боровского сельсовета (по согласованию) |
| Мероприятие 1.1.2: Турнир по волейболу среди молодежи допризывного и призывного возраста, посвященный памяти Евгения Венцеля |  | 8 | 14 |  |  |  |  |  | 14 |  |  |  |  |  | 42 |  |  |  |  |  | Районный бюджет | Комитет по спорту и делам молодежи Администрации Алейского района, Администрация Урюпинского сельсовета (по согласованию) |
| Мероприятие 1.1.3: Турнир по легкой атлетике, посвященный памяти Константина Горбунова |  | 8 | 8 |  |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  | 24 |  |  |  |  |  | Районный бюджет | Комитет по спорту и делам молодежи Администрации Алейского района, Администрация Дубровского сельсовета (по согласованию) |
| Мероприятие 1.1.4: Турнир по гиревому спорту, посвященный памяти Юрия Сухорукова |  | 14 | 14 |  |  |  |  |  | 14 |  |  |  |  |  | 42 |  |  |  |  |  | Районный бюджет | Комитет по спорту и делам молодежи Администрации Алейского района, Администрация Чапаевского сельсовета (по согласованию) |
| Мероприятие 1.1.5: Организация работы ВПК и ВСК, участие в краевых соревнованиях |  | 5 | 12 |  |  |  |  |  | 12 |  |  |  |  |  | 36 |  |  |  |  |  | Районный бюджет |  |
| Мероприятие 1.1.6: пропаганда патриотизма в СМИ, освещение работы учреждений культуры, образования по патриотическому воспитанию граждан в СМИ и на сайтах Администрации района, комитета по образованию, общеобразовательных учреждений |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  | Районный бюджет | Комитет по образованию администрации Алейского района, комитет по спорту и делам молодежи Администрации Алейского района |
| Задача 1.2: формирование позитивного отношения общества к военной службе и положительной мотивации у молодежи допризывного возраста относительно прохождения военной по контракту и по призыву |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.2.1.: Проведение районного «Дня призывника» |  | 2 | 2 |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  | Районный бюджет | МКУК «ИМЦ» |
| Мероприятие 1.2.2: Проведение военно – полевых сборов юношей допризывного возраста |  | 23 | 25 |  |  |  |  |  | 25 |  |  |  |  |  | 73 |  |  |  |  |  | Районный бюджет | Комитет по спорту и делам молодежи Администрации Алейского района, МКУК «ИМЦ» |
| Мероприятие 1.2.3: Проведение районной военно – спортивной игры «Зарница» |  | 12 | 12 |  |  |  |  |  | 12 |  |  |  |  |  | 36 |  |  |  |  |  | Районный бюджет | Комитет по образованию администрации Алейского района |
| Мероприятие 1.2.4: Проведение районного военно – спортивного конкурса «А ну – ка, парни!» |  | 7 | 7 |  |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  | 21 |  |  |  |  |  | Районный бюджет | Комитет по образованию администрации Алейского района, комитет по спорту и делам молодежи Администрации Алейского района |
| Мероприятие 1.2.5: Поздравление ветеранов с праздником Победы |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  | Районный бюджет | Комитет по образованию администрации Алейского района, комитет по спорту и делам молодежи Администрации Алейского района |
| Задача 1.3: повышение активной жизненной позиции по участию в общественно-социальной жизни района и сельских поселений. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.3.1: Организация работы добровольческих, молодежных волонтерских отрядов, по оказанию социальной помощи ветеранам войн и членам их семей, труженикам тыла и вдовам |  | 2 |  | 3 |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  | Районный бюджет | Дошкольные образовательные учреждения |
| Мероприятие 1.3.2: Организация молодежно-патриотических акций «Георгиевская ленточка», «Ветеран живет рядом» и др. под девизом "Мы помним, мы гордимся» |  | 2 |  | 3 |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  | Районный бюджет | Комитет по образованию администрации Алейского района, комитет по спорту и делам молодежи Администрации Алейского района, общеобразовательные учреждения |
| Задача 1.4: совершенствование информационного обеспечения патриотического воспитания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.4.1: Участие в краевых и межрайонных мероприятиях, конкурсах, фестивалях, акциях и т.д. патриотической направленности |  | 2 |  |  | 3 |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  | 8 |  |  |  | Районный бюджет | Комитет по образованию администрации Алейского района, общеобразовательные учреждения |
| Мероприятие 1.4.2: Организация и проведение районных семинаров по патриотическому воспитанию граждан |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  | Районный бюджет | Комитет по образованию администрации Алейского района, комитет по спорту и делам молодежи Администрации Алейского района, МКУК «ИМЦ» |
| Задача 1.5: патриотическое воспитание учащихся в ходе подготовки празднования 70-летия Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.5.1: Проведение районной акции «Вахта памяти», посвященной погибшим в годы Великой Отечественной войны воинам Алейского района |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 3 |  |  | Районный бюджет | МКУК «ИМЦ» |
| Мероприятие 1.5.2: мероприятия, посвященные 70 – летию Победы в Великой Отечественной войне |  | 56 |  |  |  | 30 |  |  |  |  |  | 30 |  |  |  |  |  | 116 |  |  | Районный бюджет | МКУК «ИМЦ», общеобразовательные учреждения, Администрации сельсоветов (по согласованию) |
| Мероприятие 1.5.3: Мотопробег «Я помню, я горжусь тобой – солдат Победы!» |  | 5 |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | 5 |  |  | Районный бюджет | Комитет по образованию администрации Алейского района, комитет по спорту и делам молодежи Администрации Алейского района, МКУК «ИМЦ» |
| Мероприятие 1.5.4: Конкурс чтецов «Пою мое Отечество» |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  | 6 |  |  | Районный бюджет | Комитет по образованию администрации Алейского района МКУК «ИМЦ» |
| Задача 1.6: популяризация государственных символов Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.6.1: Проведение выставок, массовых мероприятий |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 3 |  | Районный бюджет | Муниципальные учреждения культуры, общеобразовательные учреждения |
| ИТОГО | 161 |  |  |  |  |  |  | 161 |  |  |  |  |  | 161 |  |  |  |  |  | 483 |  |  |

- ПРИЛОЖЕНИЕ 3

к муниципальной программе

«Патриотическое воспитание граждан

в Алейском районе» на 2015-2017 годы,

утвержденной постановлением

Администрации Алейского района

Алтайского края

от_09.10.2014 № _615___

МЕТОДИКА

оценки эффективности муниципальной Программы  развития

молодежной политики, физической культуры и спорта

в Алейском районе на 2014-2020 гг.

1. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной  программы проводится на основе оценок по трем критериям:

степени достижения целей и решения задач муниципальной программы;

соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств районного бюджета муниципальной программы;

степени реализации мероприятий программы.

1.1. Оценка степени достижения целей и решения задач  муниципальной  программы  производится путем сопоставления фактически достигнутых значений индикаторов муниципальной  программы и их плановых значений по формуле:

m

Cel = (1/m) * Z (Si),

i=l

где:

Cel - оценка степени достижения цели, решения задачи  муниципальной  программы;

Sj - оценка значения i-ro индикатора  выполнения муниципальной  программы, отражающего степень достижения цели, решения соответствующей задачи;

m - число показателей, характеризующих степень достижения цели, решения задачи муниципальной  программы;

Z - сумма значений.

Оценка значения i-ro индикатора  муниципальной программы  производится по формуле:

Sj = (Fj/Pj)*100%,

где:

Fj - фактическое значение i-ro индикатора  муниципальной  программы;

Pi - плановое значение i-ro индикатора муниципальной программы (для индикаторов, желаемой тенденцией развития которых является рост значений) или: S; = (Р; / F;) *100% (для индикаторов, желаемой тенденцией развития которых является снижение значений).

В случае превышения 100% выполнения расчетного значения показателя значение показателя принимается равным 100%.

1.2.	Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и
эффективности использования средств районного  бюджета  муниципальной программы определяется путем сопоставления фактических
и плановых объемов финансирования  муниципальной программы  по формуле:

Fin = К/L* 100%,

где:

Fin - уровень финансирования реализации мероприятий  муниципальной  программы;

К - фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию мероприятий  муниципальной  программы;

L - плановый объем финансовых ресурсов, предусмотренных на реализацию муниципальной  программы  на соответствующий отчетный период.

1.3.	Оценка степени реализации мероприятий (достижения ожидаемых
непосредственных результатов их реализации) муниципальной  программы
 производится по следующей формуле:

n

Мег = (1/n)* £ (Rj*100%),

j=1

где:

Мег - оценка степени реализации мероприятий  муниципальной  программы;

Rj - показатель достижения ожидаемого непосредственного результата j-ro мероприятия  муниципальной  программы, определяемый в случае достижения непосредственного результата в отчетном периоде как «1», в случае недостижения непосредственного результата - как «0»;

п - количество мероприятий, включенных в муниципальной  программу;

£ - сумма значений.

1.4.	Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной 
программы (далее - «комплексная оценка») производится по следующей
формуле:

О = (Cel + Fin + Mer)/3,

где: О - комплексная оценка.

2. Реализация  муниципальной  программы может характеризоваться: высоким уровнем эффективности; средним уровнем эффективности;

низким уровнем эффективности.

3. Муниципальная программа считается реализуемой с высоким уровнем эффективности, если комплексная оценка составляет 80 % и более.

Муниципальная  программа считается реализуемой со средним уровнем эффективности, если комплексная оценка находится в интервале от 40 % до 80 %.

Если реализация муниципальной  программы не отвечает приведенным выше диапазонам значений, уровень эффективности ее реализации признается низким.