Утверждён

приказом комитета по образованию

№ 15 от 24.01.2023

План

подготовки и проведения мероприятий, посвященных Году педагога и наставника

в Алейском районе на 2023 год

| № | Мероприятие | Сроки | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| Организационно-методические мероприятия |  |  |  |
| 1 | Создание рабочей группы по подготовке плана проведения мероприятий, посвященных Году учителя в Алейском районе | 11.01. 2023 | Отморская В.Н., зав РМК |
| 2 | Разработка плана мероприятий по проведению Года педагога и наставника в Алейском районе | 12.01-24.01. 2023 | Отморская В.Н., зав РМК |
| 3. | Праздник, посвященный Году педагога и наставника (совещание директоров) | 21.02 2023 | Отморская В.Н., зав РМК |
| Мероприятия, направленные на развитие профессиональных педагогических сообществ |  |  |  |
| 1. |  | Январь-февраль | ОУ района, РМК |
| 2. | Проведение педагогических чтений, посвященных педагогам, руководителям образовательных учреждений Алейского района | 22.03-31.03. 2023 | РМК, руководители ММО библиотекари |
| 3. | Литературная гостиная | 27.03. 2023 | РМК, руководители ММО библиотекари |
| 4. | Муниципальный конкурс «Воспитатель года» | Январь | Отморская В.Н., зав РМК |
| 5. | Муниципальный этап конкурса «Педагогический дебют» | Ноябрь-декабрь | Отморская В.Н., зав РМК |
| 6. | Муниципальный этап конкурса педагогического мастерства «Учитель года» | Декабрь | Отморская В.Н., зав РМК |
| 7. | Муниципальный конкурс «Самый классный классный» | Декабрь | Отморская В.Н., зав РМК |
| 8. | Проведение торжественных мероприятий, посвященных Международному дню учителя, награждению лучших учителей, вручению правительственных наград | 01-05.10. 2023 | Отморская В.Н., зав РМК |
| 9. |  |  |  |
| Мероприятия по организации общественного обсуждения вопросов профессионального развития педагога |  |  |  |
| 1. | Проведение районных методических объединений | Март, ноябрь 2023 | Отморская В.Н., зав РМК |
| 2. | Проведение августовской учительской конференции, посвященной Году педагога и наставника. Чествование лучших учителей, ветеранов педагогического труда «Педагогическая слава района» | Август 2023 | Комитет по образованию РМК |
| 3. | Проведение окружных методических объединений | В течение года | Отморская В.Н., зав РМК |
| 4. | Праздник, посвящённый закрытию Года педагога и наставника | Декабрь 2023 | Отморская В.Н., зав РМК |
| Информационное сопровождение мероприятий |  |  |  |
| 1 | Подготовка серии публикаций в средствах массовой информации, направленных на формирование в общественном сознании позитивного образа учителя | В течение года | Отморская В.Н., зав РМК |
| 2 | Создание тематической web-страницы на сайте комитета о лучших учителях района | Март | РМК |
| 3 | Интернет-акция ко Дню учителя «Поздравь своего учителя», размещение лучших поздравлений на сайте комитета по образованию, в телеграмм-канале | Октябрь 2023 | ОУ района, РМК |
| 4. | Создание на официальном сайте комитета по образованию раздела, посвященного Году педагога и наставника. Освещение мероприятий, посвященных Году педагога и наставника на сайтах администрации и комитета по образованию | Январь, В течение года | Комитет по образованию |
| 5 | Районный конкурс художественного чтения, посвященный учителю «Учитель, поэтами, писателями воспетый» | Март 2023 | РМК |
| 6 | Дни самоуправления в ОУ | Октябрь 2023 | Администрация ОУ |
| 7 | Интеллектуальная игра «Умницы и умники» по произведениям об учителе | Апрель 2023 | РМК, руководитель ММО учителей русского языка и литературы |
| Мероприятия, направленные на формирование при помощи искусства и культуры позитивного образа учителя |  |  |  |
| 1 | Организация в образовательных учреждениях района, сельских библиотеках экспозиций, проведение выставок работ, иллюстрирующих мастерство профессиональной деятельности учителя | Апрель-октябрь | ОУ, сельская библиотека |
| 2 | Проведение праздника дня дошкольного работника | 27.09.2023 | РМК, ДОУ по согласованию |
| 3 | Проведение муниципального праздника, посвященного дню учителя | Октябрь 2023 | Комитет по образованию |
| 4 | Проведение тематических дней в пришкольных детских лагерях школьников | Июнь-август | Администрация ОУ |
| 5 | Урок знаний в ОУ, посвященный Году педагога и наставника | 1 сентября 2023 | Администрация ОУ |
| 6 | Конкурс сочинений «Учителями славится Россия» | Январь-февраль 2023 | Отморская В.Н., зав. РМК |
| 7 | Устный журнал «Педагог, учащийся - на полотнах художников» |  | Школьные библиотекари |
| Выставки |  |  |  |
|  | Выставка и обзор произведений об учителе «Нет на свете мудрее профессии» |  | ОУ района, библиотекарь |
|  | Выставка-представление «Учительство в лицах», «Педагоги-писатели», «Великие педагоги прошлого» |  | ОУ района, библиотекарь |

В.Н.Отморская

21671